FELIPE GONZALEZ GONZALEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LVIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 105

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
 DE AGUASCALIENTES

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
 CAPITULO UNICO

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación,
seguimiento, evaluación, licitación, adjudicación, gasto, ejecución, conservación,
mantenimiento, demolición y control de las obras públicas, así como los servicios
relacionados con las mismas que contraten o realicen los siguientes Sujetos de la
Ley:

I. Las dependencias del Gobierno del Estado, así como sus órganos públicos desconcentrados;

II. Las entidades paraestatales que incluyen los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos;

III. Los Municipios del Estado, así como sus órganos desconcentrados;

IV. Las empresas de participación municipal, los fideicomisos públicos, y los organismos descentralizados municipales; y

V. Las personas físicas y morales que tengan a su cargo la prestación de servicios concesionados y que realicen obras públicas necesarias para la adecuada prestación de los servicios concesionados.

Los Sujetos de la Ley señalados en las fracciones anteriores, se abstendrán de
crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de

1

contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento a fin de evitar la aplicación de medidas disciplinarias o resarcitorias.

Los contratos que se celebren entre dependencias o entre entidades, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Sin embargo, cuando un Sujeto de la Ley ejecute obras o servicios relacionados con las mismas a través de otro Sujeto de la Ley, éste deberá efectuarla conforme a lo previsto en esta Ley.

Estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley las obras que deban ejecutarse
para la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los
particulares tengan concesionados, aún cuando éstos las lleven a cabo con sus
propios recursos.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Los poderes Judicial y Legislativo, cuando contraten obras públicas o servicios relacionados con las mismas, deberán sujetarse a los procedimientos que, en relación a los montos, se establecen en el Artículo 26 de esta Ley, con base en su normatividad interna.

Los actos, acuerdos, cláusulas compromisorias, contratos y convenios que los Sujetos de la Ley realicen en contravención a lo dispuesto por la misma, serán nulos de pleno derecho.

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Contraloría: La Contraloría General del Estado;

II. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes o en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes y las señaladas en la fracción I del Artículo 1° de este ordenamiento jurídico;

III. Entidades: Las señaladas en las fracciones II, IV y V del Artículo de la presente
Ley;

IV. Licitante: La persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación restringida;

V. Contratista: La persona física o moral que celebre contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma;

VI. Sujetos de la Ley: Los que se indican en el Articulo 1° de esta Ley; VII. Secretaría: La Secretaría de Obras Públicas del Estado;

(REFORMADA, P.O. 8 DE AGOSTO DE 2005)

VIII. SEPLADE: La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado;

2

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

IX. Ley: La presente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes;

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

X. Órgano interno de control de los Sujetos de la Ley: Para la fracción III del Artículo 1 de la Ley, las Contralorías Municipales; para las fracciones I, II y IV del Artículo 1º de la Ley, las contralorías internas de cada Sujeto de la Ley;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

XI. Licitación pública: Procedimiento de adjudicación de los contratos, tanto de obra pública como de servicios relacionados, que requiere de la publicación, en los medios que indica esta Ley, de una convocatoria, donde se abra la participación a todo aquel que se encuentre interesado en ejecutar los trabajos, siempre que cumpla con los requisitos solicitados.

(ADICIONADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

XII. Sujeto de la Ley Ejecutor: Son aquellos Sujetos de la Ley que tienen las
atribuciones, funciones y obligaciones de realizar las obras de infraestructura, su
equipamiento o los servicios relacionados con estas en el ámbito de su
competencia.

(ADICIONADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

XIII. Sujeto de la Ley Normativo: Son aquellos Sujetos de la Ley que tienen las atribuciones, funciones y obligaciones de emitir la factibilidad técnica en el ámbito de su competencia las obras de infraestructura, su equipamiento y los servicios relacionados en el Estado, o en su caso de los municipios.

(ADICIONADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

XIV. Sujeto de la Ley Operativo: Son aquellos Sujetos de la Ley que tienen las
atribuciones, funciones y obligaciones de utilizar, manejar u operar en el ámbito de
su competencia las obras de infraestructura y su equipamiento que les sean
entregadas por los Sujetos de la Ley Ejecutores en el Estado, o en su caso de los
municipios.

Articulo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto: construir, ampliar instalar, rehabilitar, restaurar, conservar, mantener, reparar, modificar y demoler bienes inmuebles que por su naturaleza o por disposición de Ley, pertenezcan a cualquier Sujeto de la Ley, o bien, se utilice presupuesto público para ello.

Dentro de los supuestos de obra pública, se incluyen:

I. (DEROGADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

3

II.- El mantenimiento, la conservación o restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, cuando implique modificación al propio inmueble;

III. Los proyectos integrales o llave en mano que se ejecuten con presupuesto público, que comprenderán desde los estudios, diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología o derechos de patente y/o autor debidamente registrados;

IV. Los trabajos que se realicen con presupuesto público, de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y gas, mejoramiento del suelo, desmontes, extracción, y aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo, cuando no sean de competencia federal;

V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria que se realicen con presupuesto
público;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

VI. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban
incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble propiedad de las
dependencias, entidades o Municipios, siempre y cuando dichos bienes sean
proporcionados por la convocante al contratista, o bien cuando incluya la
adquisición o fabricación de los mismos y que el precio de éstos sea inferior al de
los trabajos que se contraten, incluyendo las pruebas de operación de lo bienes
muebles; y

VII. Todas aquellas actividades de naturaleza análoga, que determine la Contraloría.

(ADICIONADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 2007)

Quedan excluidos de ser considerados como obra pública, los trabajos regulados
por la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Aguascalientes.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 4º.- Para los efectos de esta Ley se considera como servicio relacionado con la obra pública, todo trabajo que tenga por objeto las acciones previas de diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de la infraestructura e instalaciones y los de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología.

Artículo 5°.- Será obligación de los Sujetos de la Ley que utilicen u operen la obra
pública, mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las mismas y su
equipamiento, así como prever el gasto que ejercerán para dar un mantenimiento

4

adecuado y satisfactorio a las obras públicas a partir del momento de la formalización del acta de entrega-recepción correspondiente.

Artículo 6°.- El gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones relativas y aplicables.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 7º.- La Contraloría, estará facultada para interpretar esta Ley y su Reglamento, para efectos administrativos y dictará las disposiciones que sean necesarias para su adecuado cumplimiento, así como para proporcionar asesoría y orientación a los Sujetos de la Ley. Las disposiciones normativas se publicarán en el Periódico Oficial del Estado.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Las consultas que formulen por escrito los Sujetos de la Ley o los particulares,
serán recibidas y calificadas por la Contraloría en los términos de la presente Ley
y de su Reglamento y deberán ser contestadas en un plazo no mayor de 30 días
calendario contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del documento.

Artículo 8°.- Los titulares de los Sujetos de la Ley, serán los responsables de que en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y simplificación administrativa.

Artículo 9°.- La Contraloría podrá contratar cualquier asesoría vinculada con el objeto de esta Ley.

Artículo 10.- Se aplicará supletoriamente a la presente Ley, el Código Civil del Estado de Aguascalientes, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes, así como las demás leyes aplicables a la materia.

Artículo 11.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más Sujetos de la Ley, quedará a cargo de cada uno de ellos la responsabilidad sobre la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto.

Artículo 12.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación de
esta Ley y de su Reglamento o de los contratos celebrados con base en ella,
serán resueltos por los tribunales del Estado de Aguascalientes, sin perjuicio del
derecho de los contratistas de acudir previamente ante el Consejo Consultivo de la
construcción y sin contravenir con lo dispuesto en el Título VI de esta Ley.

5

TITULO SEGUNDO

DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CAPITULO UNICO

Artículo 13.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, los Sujetos de la Ley deberán ajustarse a:

I. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales; y

II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de que se trate, considerando las modificaciones realizadas de conformidad con lo establecido en el Artículo 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes.

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

III.- Las necesidades básicas y primarias de la población, tomando de manera primordial aquellos proyectos que impliquen beneficio social en el momento de elaboración de los planes;

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

IV.- Los estudios de preinversión que se deban obtener para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos;

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

V.- Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

VI.- Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas que se planean, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio;

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

VII.- Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública; y

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

VIII.- El banco de datos de las obras ejecutadas y de los proyectos ejecutivos.

(REFORMADO, P.O. 8 DE AGOSTO DE 2005)

6

Esta planeación deberá desarrollarse entre los Sujetos de la Ley y operadores y
normativos, en coordinación con la SEPLADE o su similar en los municipios,
debiendo contar con ésta a mas tardar el 31 de julio del ejercicio fiscal anterior a
su ejecución; las obras emergentes o aquellas que se logren incluir en el
escenario por la obtención de recursos adicionales podrán adicionarse
posteriormente a esta fecha, pero siempre antes del 30 de noviembre del ejercicio
fiscal en que se autoricen.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 8 DE AGOSTO DE 2005)

Artículo 14.- Los Sujetos de la Ley, en el ámbito de su competencia y tomando en cuenta la planeación mencionada en el Artículo anterior, así como a la SEPLADE o su equivalente a nivel municipal, formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, así como sus respectivos presupuestos, tomado en cuenta lo siguiente:

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

I.- La programación anual, por obra pública o servicio relacionado con la misma, deberá considerar:

a. La calendarización de las obras públicas y servicios relacionados;

b. Los Sujetos de la Ley responsables de la ejecución de los trabajos, así como las fechas previstas de iniciación y terminación de los mismos;

c. La coordinación entre Sujetos de la Ley que sea necesaria para resolver
posibles interferencias y evitar la duplicidad de trabajos o la interrupción de los
servicios

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

II.- La presupuestación, la cual se realizará, para efectos de este Artículo, a nivel de estimado de costos, deberá considerar:

a. Los recursos necesarios para la ejecución de las obras por administración
directa. En el caso de obra por contrato, deberán considerarse los costos de
suministro y colocación de materiales, de utilización de la mano de obra, de
maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los
cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de oficina central y
de la obra, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y el impuesto que
corresponda, dando como resultado el presupuesto base; en su caso, se deberá
incluir lo indicado en la fracción IV del Artículo 13 y fracción II, inciso d) de este
Artículo, así como el costo de adquisición del inmueble donde se realizará la obra,
agregándose estos costos al presupuesto base, obteniendo así el piso financiero;
finalmente, al sumarle la provisión de ajuste de costos y los imprevistos
mencionados en la fracción II, inciso c) de este Artículo, se llegará al techo
financiero para autorización.

7

b. Los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo;

c. Una cuenta para contingencias y provisiones;

d. El recurso necesario para investigaciones, asesorías, consultorías y estudios
que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería
necesarios;

e. El monto en caso de regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así como para la obtención de los permisos de construcción, autorizaciones y licencias que se requieran;

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Las acciones contenidas en las fracciones anteriores, deberán ser realizadas por los Sujetos de la Ley que correspondan, conforme se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, o su equivalente a nivel municipal, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 15.- Los Sujetos de la Ley estarán obligados a prever, con sustento en los estudios de impacto ambiental previstos tanto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 16.- Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se
preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando
éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención a las instancias que
correspondan y que tengan atribuciones en la materia, así mismo, los
presupuestos deberán incluir los costos mínimos para cumplir con lo indicado en
este Artículo.

Decreto 199 reforma (15/06/2015)

De igual forma, todos los proyectos de infraestructura pública deberán asegurar la
accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas y la seguridad
para todas las personas, debiendo cumplir con las normas de diseño y de
señalización vigentes y aplicables al proyecto, en instalaciones, circulaciones,
servicios sanitarios y demás análogas para las personas con discapacidad.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 17.- En los procedimientos para la contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, los Sujetos de la Ley de manera prioritaria optarán en igualdad de condiciones, por el empleo de contratistas y mano de obra local y por la utilización de los bienes o servicios propios de la región.

Artículo 18.- Los Sujetos de la Ley que realicen obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, sea por contrato, por administración directa o mixta,

8

así como los contratistas con quienes aquéllas contraten, observarán en el ámbito de su competencia, las disposiciones que en materia de construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Los Sujetos de la Ley, cuando sea el caso, previamente a la realización de las obras públicas deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derecho de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas además de los derechos de bancos de materiales, y demás autorizaciones que se requieran. Las autoridades competentes deberán otorgar a los Sujetos de la Ley que realicen obras públicas las facilidades necesarias para su ejecución.

(ADICIONADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Asimismo, es recomendable que los Sujetos de la Ley, involucren a los peritos responsables de obra y los peritos corresponsables, desde la realización de los estudios técnicos preliminares.

Decreto 429(reforma primer párrafo 20 DE NOVIEMBRE DE 2013)

Artículo 19.- La programación y ejecución de las obras públicas y los servicios
relacionados con las mismas podrán rebasar un ejercicio presupuestal o podrán
comenzar en un ejercicio presupuestal diferente al en que fueron contratados, en
los términos del Artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

El monto total de las obras señaladas en el párrafo anterior no deberá exceder del 25% del monto autorizado en ese ejercicio fiscal y deberá informarse al Congreso o Cabildo, según corresponda, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal siguiente.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

En el caso de aquellas obras públicas o servicios relacionados con las mismas
que se contemple que requieran recursos por más de un ejercicio presupuestal,
deberá determinarse el presupuesto total de la obra y los presupuestos que
correspondan a cada uno de los ejercicios de que se trate. Para los presupuestos
de los ejercicios subsecuentes, deberán tomarse en cuenta los costos que en su
momento se encuentren vigentes, las medidas previsibles para los ajustes de
costos y, en su caso, los convenios de ampliación que aseguren la continuidad y
terminación de los trabajos.

Decreto 429(derogado cuarto párrafo 20 DE NOVIEMBRE DE 2013)

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 20.- Los Sujetos de la Ley operativos o normativos de la obra pública,
previo a la aprobación del recurso correspondiente, deberá acreditar ante la
SEPLADE, la propiedad o la tenencia legal del predio o bien inmueble donde se

9

realizará la obra pública, enviando copia de dicha acreditación a la Contraloría o en su caso a la equivalente a nivel municipal.

Asimismo, los Sujetos de la Ley operadores de los inmuebles de la obra pública
deberán enviar a la Contraloría General del Estado, o en su caso la equivalente a
nivel municipal, dentro de los 30 días hábiles posteriores al acto de entrega-
recepción de las obras públicas, copia certificada de los títulos de propiedad, así
como los datos sobre la localización y construcción de las obras públicas, para
que se incluyan en los catálogos e inventarios de los bienes y recursos del Estado
o Municipio.

Artículo 21.- Los Sujetos de la Ley que requieran estudios o proyectos, primero verificarán si en sus archivos o en los de otros Sujetos de la Ley existen estudios o proyectos afines sobre la materia. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de los Sujetos de la Ley, no procederá la contratación.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Los contratos de servicios relacionados en la obra pública a que se refiere el Artículo 4° de esta Ley, sólo se podrán celebrar cuando en las unidades responsables no se disponga cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, circunstancias que, en su caso, serán evaluadas y resueltas por el titular de cada Sujeto de la Ley.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 22.- No podrán celebrarse contratos de servicios relacionados que tengan por objeto la ejecución de obras públicas por administración.

TITULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS
 CAPITULO I

Generalidades

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 23.- Los Sujetos de la Ley podrán convocar, licitar, adjudicar o llevar a
cabo obras públicas y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando
cuenten con la aprobación de los recursos por parte de la SEPLADE, o del órgano
municipal competente, del presupuesto de inversión y de gasto corriente,
conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pagos
correspondientes.

Además, para convocar las obras públicas, se requerirá contar con los estudios,
proyectos y especificaciones de construcción, normas de calidad así como el

10

programa de ejecución totalmente terminados o bien con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión.

Para convocar los servicios relacionados con la obra pública, se requerirá contar,
en su caso, con los términos de referencia a detalle y las especificaciones
necesarias totalmente terminadas para la ejecución, sin interrupción, del servicio
correspondiente.

En los casos previstos por las Fracciones II, VIII y IX del Artículo 46 de esta Ley, y
cuando la realización del procedimiento normal pudiese ocasionar perjuicios
graves, bajo su responsabilidad y de manera indelegable, el Titular del Sujeto de
la Ley podrá autorizar que se convoque, sin contar con la aprobación de los
recursos prevista en este Artículo; sin embargo, bajo ningún motivo se podrá emitir
fallo o asignar una obra, sin contar con la aprobación correspondiente.

Los servidores públicos que autoricen en contravención a lo dispuesto en este Artículo, se harán acreedores a las sanciones que resulten aplicables.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 23 bis.- Los Sujetos de la Ley ejecutores de la obra pública, posterior a la
presentación de la propuesta del programa anual de obra pública y servicios
relacionados y antes del treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal
anterior a aquel en que se vayan a ejecutar los trabajos, podrán elaborar los
expedientes técnicos y remitirlos a SEPLADE o su equivalente a nivel municipal,
para su análisis y probable aprobación, siempre que representen, de manera
conjunta, hasta el veinticinco por ciento del presupuesto asignado para obra
pública en el ejercicio fiscal anterior al de la ejecución de los trabajos, de los
cuales se podrá llevar a cabo el procedimiento de contratación, debiendo cumplir
con la forma y plazos indicados en esta Ley.

(REFORMADO, P.O. 8 DE AGOSTO DE 2005)

La SEPLADE o su similar en los municipios, en caso de que los expedientes técnicos cumplan con lo estipulado en esta Ley y en su Reglamento y previendo que se contará con recursos suficientes, en opinión de la Secretaría de Finanzas o su similar en los municipios, procederá a la autorización correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Lo dispuesto en el presente Artículo no será aplicable, en el año que existan
cambios de administración constitucional, para los Sujetos de la Ley que terminen
funciones indicados en las Fracciones I, II, III y IV del Artículo 1° de esta Ley.

Artículo 24.- Los Sujetos de la Ley podrán realizar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas por alguna de las formas siguientes:

I. Por contrato;

11

II. Por administración directa; o

III. Mixtos, cuando contengan una parte por contrato y otra por administración directa, para este caso se deberá definir claramente en la licitación que parte de la obra será por administración directa y que parte será por contrato.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 25.- Los Sujetos de la Ley deberán establecer Comités Internos de
Licitación como órganos de consulta, análisis y asesoría en materia de obra
pública y servicios relacionados con la misma. Los lineamientos generales para su
constitución, organización y funcionamiento, se establecerán en el Reglamento de
la presente Ley.

Independientemente de los miembros que cada Sujeto de la Ley requiera dentro de su Comité Interno de Licitación, necesariamente deberá existir un representante de la Contraloría o de su similar en los Municipios, un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, un representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes y un representante del H. Congreso del Estado o del H. Cabildo Municipal, según corresponda; estos dos últimos solo podrán participar como observadores, sin derecho a voz ni voto.

Cuando algún representante decida participar en alguna licitación como contratista o como proveedor de algún contratista, deberá excusarse de participar, exclusivamente, en la licitación donde participe.

En el desarrollo de las sesiones de los Comités Internos de Licitación de los Sujetos de la Ley, el representante de la Contraloría o del órgano interno de control de los Sujetos de la Ley, únicamente podrán emitir sus comentarios, sobre el proceso de licitación.

La responsabilidad de la asignación de las obras públicas o los servicios relacionados con las mismas será siempre de la convocante, por lo que los Comités Internos de Licitación se crean como apoyo para la toma de decisiones y total transparencia en las asignaciones.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 26.- Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 46 de la presente Ley, los Sujetos de la Ley, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación restringida a cuando menos cinco licitantes o de asignación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que se obtengan de acuerdo al número de salarios mínimos vigentes que se establecen en el presente Artículo.

El número de salarios mínimos con el que se obtendrán los montos máximos de
adjudicación directa y los de invitación restringida a cuando menos cinco licitantes

12

tanto para obras públicas como para servicios relacionados con las mismas se muestran en la siguiente tabla.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuestopararealizarobraspúblicas yserviciosrelacionadoscon las mismas,en millones depesos | Adjudicacióndirectapara obrapúblicahasta | Invitaciónrestringida acuandomenos cincolicitantespara obrapública hasta | Asignacióndirecta paraserviciosrelacionadoscon la obrapública hasta | Invitaciónrestringida acuando menoscinco licitantespara serviciosrelacionadoscon la obrapública hasta |
| De 0 hasta20 | 7,000 | 15,000 | 2,500 | 7,500 |
| Más de 20hasta 80 | 8,500 | 21,000 | 3,500 | 10,500 |
| Más de 80hasta 150 | 10,000 | 25,500 | 4,250 | 12,750 |
| Más de 150hasta 250 | 12,000 | 30,000 | 5,000 | 15,000 |
| Más de 250 | 15,000 | 36,000 | 6,000 | 18,000 |

A los montos derivados de la conversión en pesos que se obtengan de la tabla
anterior deberá agregársele el Impuesto al Valor Agregado. El presupuesto para
realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas será el total a
ejercer por Sujeto de la Ley en el ejercicio presupuestal que corresponda. La
SEPLADE, en el ámbito estatal y sus similares en los municipios, dentro de los
quince días siguientes a la autorización del Programa Anual de Obra Pública por
parte del Titular del Poder Ejecutivo Estatal o Municipal, según corresponda, de
cada ejercicio presupuestal, serán las responsables de informar, por escrito, a las
dependencias ejecutoras de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas que les correspondan, el presupuesto con el que cuenta cada una. El
monto del presupuesto deberá actualizarse dentro de los primeros cinco días
hábiles de cada mes, siendo aplicable para los Sujetos de la Ley tres días hábiles
posteriores a la recepción de la notificación de la actualización referida. Los
recursos a los que se refiere el presente párrafo son aquellos en los que aplica la
presente Ley.

En casos excepcionales, cuando no sea posible determinar por parte de la SEPLADE el techo financiero al inicio del ejercicio presupuestal, se tomará como referencia únicamente para efectos de definir los rangos de la tabla arriba señalada, el techo financiero con el que se concluyó el ejercicio presupuestal inmediato anterior por cada sujeto de la Ley.

13

La suma de los montos de los contratos que se realicen a través del procedimiento de asignación directa, no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a cada Sujeto de la Ley para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestal.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazo de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria, en el caso de la invitación restringida a cuando menos cinco licitantes con la entrega de la primera invitación y la adjudicación directa con la entrega de los requisitos mínimos para cotizar; todos los procedimientos concluyen con la formalización del contrato, sin embargo, aquellos procedimientos que se declaren desiertos, sean suspendidos o sean cancelados de acuerdo a lo indicado por esta Ley o su Reglamento, terminarán al momento de declararse desiertos, suspenderse o cancelarse, debiendo iniciar un nuevo procedimiento.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 27.- Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las
mismas, por regla general se adjudicarán, según lo estipulado en esta Ley, a
través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado y a la sociedad, las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece
la presente Ley.

CAPITULO II

Del Comité Interinstitucional del Estado

Artículo 28.- Como órgano de consulta, análisis y asesoría en materia de obra pública, se crea el Comité Interinstitucional del Estado de Aguascalientes, en el cual convergerán todos los Sujetos de la Ley.

El domicilio del Comité será el mismo en el que se encuentre ubicada la sede de la
Secretaría, y su organización y funcionamiento se establecerán en el Reglamento
de esta Ley.

CAPITULO III

Del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública

14

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 29.- La Secretaría integrará y operará el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública que tendrá por objetivo el registro de las personas físicas y morales que deseen ejecutar obras públicas o servicios relacionados con las mismas para los Sujetos de la Ley.

El Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública proporcionará la información
completa, confiable y oportuna sobre las personas con capacidad para realizar
obras y prestar servicios en las mejores condiciones y con la mejor calidad
conforme a su especialidad, capacidad técnica y económica, así como por su
domicilio.

Los Sujetos de la Ley sólo podrán celebrar contratos de obra pública o servicios
relacionados con las personas físicas o morales inscritas en el Padrón Estatal de
Contratistas de Obra Pública, sin embargo, cualquier persona física o moral podrá
participar en procesos de licitación pública o podrá ser considerado para participar
dentro de una invitación a cuando menos cinco participantes, sin encontrarse
inscrito, siempre que cubra los requisitos indicados en el artículo 30 de esta Ley al
presentar su propuesta y no se encuentre en los supuestos indicados en los
Artículos 33 y 34 de esta Ley.

En el caso de aquellas obras indicadas en las fracciones II, IV y VI del artículo 46 de esta Ley y las que tengan un techo financiero menor a mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Estado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, podrá contratarse sin que el contratista se encuentre registrado en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública.

La Secretaría dará publicidad al Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública, a través del Comité Interinstitucional del Estado de Aguascalientes, integrado por los Sujetos de la Ley, con la periodicidad, métodos, bases y lineamientos que se establezcan en el Reglamento.

Los Sujetos de la Ley podrán llevar un registro de calificaciones para procedimientos de selección y consideración para adjudicaciones directas o invitación restringida. Por lo cual se deberán incluir, en el Reglamento de esta Ley los criterios a seguir para la calificación.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 30.- Las personas físicas o morales interesadas en inscribirse al Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública y participar como contratistas y/o como prestadores de servicios, deberán de proporcionar a la Secretaría, lo que corresponda de la siguiente documentación:

I. Original de la ficha de registro de datos generales de las personas interesadas y solicitud de inscripción al Padrón;

15

II. Original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

III. Para personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva,
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad Sección Comercio;
para personas físicas, original o copia certificada del acta de nacimiento; además,
en ambos casos, documentos que acrediten la personalidad del solicitante;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

IV. Original del currículum de la empresa y del personal técnico que apoye a la
empresa, sea por nómina o por honorarios y que esté facultado para ejercer la
profesión, de conformidad con la Ley de Profesiones del Estado de
Aguascalientes;

V. Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad;

VI. Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

VII. En su caso, original y copia de la constancia del registro del colegio de profesionistas que corresponda y/o de la cámara del ramo, siendo este requisito no obligatorio;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

VIII. Original y copia de la cédula profesional de la persona física o del responsable técnico de la persona moral; solo en el segundo caso, el responsable técnico podrá encontrarse en nómina, ser contratado por honorarios o ser socio de la empresa; cuando se encuentre en nómina o sea contratado por honorarios, además se deberá presentar una carta de aceptación de tal responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hacen las aclaraciones de que el técnico responsable solo podrá serlo de él mismo y de máximo dos personas morales que lo llegasen a contratar y de que la cédula profesional deberá de ser de profesión afín a la especialidad declarada por el interesado;

IX. Original de la declaración escrita de no estar en los supuestos del Artículo 57 de esta Ley;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

X. Original y copia de la declaración anual normal del ejercicio fiscal inmediato
anterior, presentado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y para el
caso de empresas con menos de un año de haber sido creadas, deberán
presentar los estados financieros auditados actualizados a la fecha de inscripción;
bajo ninguna circunstancia se aceptarán declaraciones complementarias, para
efectos de inscripción o renovación al Padrón Estatal de Contratistas de Obra
Pública; y

16

XI. Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y autorizado por la Secretaría.

(ADICIONADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

En el caso de inscripciones para participar como contratistas, los interesados
deberán entregar la totalidad de los documentos que se mencionan en las
fracciones anteriores; para el caso de prestadores de servicios, se omitirán las
fracciones V, VII y XI, mientras que las fracciones VI y X se solicitarán solo si son
aplicables por el régimen fiscal en el que se encuentre registrada la persona física
o moral.

En todos los casos, a la recepción de los documentos relacionados en las fracciones anteriores, se cotejarán los originales con las copias de los mismos y se reintegrarán los originales a los interesados, a excepción de aquellos que la Secretaría debe conservar.

La Secretaría podrá verificar por cualquier medio y en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que proporcione el interesado, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 31.- El registro en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública
tendrá vigencia durante el año en que haya sido solicitado y autorizado, contado a
partir del día en que se entregue la constancia provisional de inscripción y hasta el
treinta y uno de diciembre; a partir del primer día hábil del mes de enero de cada
año, los interesados podrán solicitar la revalidación de su registro, debiendo
entregar solamente lo indicado en las Fracciones IV, V, VII, IX, X y XI del Artículo
anterior, actualizando la información a que se refiere cada uno; si del resto de las
Fracciones hubiera existido modificaciones, deberá entregarse el documento
respectivo al momento de la revalidación.

En caso de que el interesado en inscribirse no lo haya hecho en el ejercicio fiscal inmediato anterior al que lo hace, deberá presentar toda la documentación a la que se refiere el Artículo 30 de esta Ley.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 32.- La Secretaría, dentro de un término de treinta días calendario contados a partir de la recepción de los requisitos señalados en el Artículo 30, resolverá sobre el cumplimiento de este ordenamiento, en este lapso, los contratistas podrán participar en procesos de licitación presentando su constancia provisional de inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra, siempre que ésta se encuentre vigente.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 33.- La Secretaría podrá suspender el registro cuando se advierta que los contratistas se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

17

I. Se les declare, por parte de la Contraloría, a solicitud de los Sujetos de la Ley, como incapacitados legalmente para contratar conforme a lo establecido en las fracciones II, IV, V, VIII, XII y XIII del Artículo 57 de esta Ley;

II. Se encuentren en situación de atraso imputable a causa propia en el cumplimiento de otro contrato de obra pública o servicio relacionado, conforme a lo indicado en el Reglamento de esta Ley;

III. Se encuentren en mora de sus obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y en el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes; y

IV. En caso de personas físicas, si a más tardar el quince de mayo del año de la inscripción, no presenta original y copia de su declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y

V.- En caso de personas morales, si a más tardar el quince de abril del año de la inscripción no presenta original y copia de su declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 34.- La Secretaría, contando con la opinión por escrito de la Contraloría podrá cancelar el registro cuando se advierta que los contratistas se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

I. Que la información que proporcionaron para la inscripción o revalidación en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública resultase falsa o hayan actuado con dolo o mala fe;

II. Haber incumplido en algún contrato a los que se refiere esta Ley; o III. Se declare su quiebra fraudulenta.

IV. Se les declare, por parte de la Contraloría, como incapacitados legalmente
para contratar conforme a lo establecido en las fracciones VI, VII y XI del Artículo

57 de esta Ley;

En el caso del presente Artículo y del anterior, será obligación de los Sujetos de la
Ley que liciten obra pública con los recursos que regula esta Ley, dar aviso por
escrito tanto a la Secretaría como a la Contraloría en el caso de que alguna
persona física o moral se encuentre en alguno de los supuestos que mencionan
ambos Artículos.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 35.- Las resoluciones que nieguen a un interesado la inscripción al Padrón
Estatal de Contratistas de Obra Pública, deberán estar fundadas y motivadas, y se
notificarán personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en el

18

domicilio que el interesado haya señalado en el Estado. Contra estas resoluciones, el interesado podrá interponer el recurso administrativo correspondiente que establece la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

La resolución que niegue a un interesado la participación en una licitación pública, deberá estar fundada y motivada, y se notificará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio que el interesado haya señalado en el Estado. Contra estas resoluciones, el interesado podrá interponer el recurso de inconformidad en los términos del Título Sexto de esta Ley.

CAPITULO IV

De la Licitación Pública

Artículo 36.- Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Estatales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado;

II. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, y solamente se deberá llevar a cabo este tipo de licitaciones cuando los licitantes con domicilio fiscal en el Estado no cuenten con la capacidad técnica o económica para la ejecución de los trabajos; e

III. Internacionales, excepcionalmente, cuando puedan participar tanto personas
de nacionalidad mexicana como extranjera, ajustándose las mismas a las
disposiciones que se establezcan en los tratados internacionales suscritos por
nuestro país, y solamente se deberá llevar a cabo este tipo de licitaciones cuando
los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los
trabajos, previa investigación al respecto, y cuando sea conveniente en término de
precio, previa justificación. Podrá negarse la participación a extranjeros en
licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se
tenga celebrado un Tratado o ese país no conceda un trato reciproco a los
licitantes o contratistas mexicanos.

Preferentemente se deberán llevar a cabo licitaciones de carácter estatal.

Cuando sea necesario, podrá llevarse a cabo una reunión del Comité Interno de Licitación de cada Sujeto de la Ley, pero los acuerdos tomados por dicho Comité servirán como apoyo para la toma de decisión final por parte del titular del Sujeto de la Ley o de quien se le haya delegado la responsabilidad.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 37.- Las convocatorias, que podrán referirse a una o más acciones de obra pública o servicios relacionados con las mismas contendrán:

19

I. La motivación y el fundamento legal del acto de gobierno;
II. El nombre, denominación o razón social de la convocante;
III. La forma de acreditación de la personalidad de los licitantes;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

IV.- La experiencia, capacidad técnica y financiera que se requiera para participar
en la licitación de acuerdo con las características y magnitud de los trabajos;
haciendo la indicación de que para inscribirse, el licitante deberá presentar un
escrito, donde, bajo protesta de decir verdad, indique el monto vigente de los fallos
adjudicados y los contratos celebrados, el número y descripción de los contratos
vigentes a la fecha de inscripción y el nombre o razón social del contratante;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

V.- El capital contable mínimo con el que deberán cumplir los licitantes, mismo que
deberá encontrarse, a juicio de la convocante, entre el monto del techo financiero
autorizado y la cuarta parte de éste, dependiendo de la complejidad y magnitud de
los trabajos;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

VI. La indicación de que no se permitirá la inscripción a la licitación a aquellas
empresas que tengan, al momento de la inscripción, un atraso mayor al 10% en
tiempo, por causas imputables a ellas mismas, en cualquier contrato celebrado
con el Sujeto de la Ley convocante. El área de supervisión correspondiente,
deberá informar al área convocante del Sujeto de la Ley de la situación que
guarde cada obra.

VII. El lugar, las fechas y horarios en que podrán los interesados inscribirse a
dicho proceso licitatorio, mismas que serán desde la publicación de la
convocatoria y hasta nueve días calendario previos al acto de presentación y
apertura de propuestas, siendo responsabilidad de los interesados acudir
oportunamente a la inscripción al Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública.
La convocante, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la recepción de los
documentos, resolverá si el interesado cumple con los requisitos exigidos para que
éste pueda considerarse inscrito y, por tanto, proceda a la compra de las bases;
en el supuesto que no satisfaga los requisitos, se le hará saber por escrito al
interesado dentro del mismo plazo, las razones de tal negativa;

VIII. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán
obtener las bases y especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma
de pago de las mismas. Cuando el documento que contenga las bases, implique
un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por
publicación de la convocatoria y de los documentos que se entreguen, para lo cual
el gasto total se dividirá entre el número mínimo de participantes que se estime
adquirirán las bases, dentro del cual no podrán incluirse los costos relativos a

20

indirectos, asesorías, estudios, materiales de oficina, mensajería y cualesquiera otros relacionados con la preparación de las bases. Los interesados podrán revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo, el cual será requisito para participar en la licitación;

IX. La fecha, hora y el lugar de celebración de la junta de aclaraciones, del acto de
presentación y de la apertura de propuestas. En los casos en que se haya
autorizado una reducción el plazo a que se refiere el Artículo 40 de esta Ley,
deberá indicarse quién autorizó dicha reducción y la fecha en que se otorgó;

X. La indicación de sí la licitación es estatal, nacional o internacional;

XI. La descripción general de la obra o del servicio relacionado con la misma y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos;

XII. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días calendario, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

XIII. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos;
XIV. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicarán el contrato;

XV. La indicación de que no podrán participar en las licitaciones los contratistas que se encuentren en los supuestos del Artículo 57 de esta Ley;

XVI. El señalamiento de que el Sujeto de la Ley podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que proporcione el interesado, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; y

XVII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 38.- Las convocatorias se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en los medios de difusión electrónica que, en su caso, establezca la Contraloría.
Será conveniente publicar las convocatorias en la página de Internet de la
convocante, la cual difundirá adecuadamente su dirección electrónica entre los
Sujetos de la Ley y las empresas inscritas en el Padrón Estatal de Contratistas de
Obra Pública.

Artículo 39.- Las bases que emitan los Sujetos de la Ley para las licitaciones
públicas se pondrán a disposición de los interesados durante el período que
resulte desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el día hábil último
de término para la inscripción, en la forma establecida en las fracciones VII y VIII
del Artículo 37 de la presente Ley, siendo responsabilidad exclusiva de los

21

interesados adquirirlas oportunamente y contendrán en lo aplicable, como mínimo, lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio de la convocante;

II. Poderes del licitante que deberán acreditarse, si no está inscrito en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública;

III. Fecha, hora y lugar de la visita de obra y de la junta de aclaraciones y modificaciones a las bases de licitación siendo obligatoria la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen, así como la indicación de que en caso de no asistir el licitante a ambos eventos, no será recibida su propuesta;

IV. Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las propuestas;

V. La utilización de los medios de difusión electrónica que para tal efecto establezca la Contraloría;

VI. Señalamiento de que será causa de desechamiento, el incumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación o la
comprobación de que algún licitante acuerde con otros, elevar o disminuir el costo
de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demás licitantes, así como el proporcionar información o documentación
que resulte falsa;

VII. La indicación de que las propuestas se presentarán en idioma español;

VIII. La indicación de que las propuestas se presentarán en moneda nacional;

IX. La indicación de que, a partir del término de la junta o juntas de aclaraciones o en su caso de la última de ellas, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;

X. Los procedimientos claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de acuerdo al Artículo 44 de esta Ley, y de su Reglamento;

XI. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción aplicables; catálogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo y los aranceles que el Consejo Consultivo de la Construcción de común acuerdo con la Secretaría señalen como referencia para determinar los sueldos y honorarios del personal técnico;

XII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de
referencia que deberán de precisar el objeto y alcances del servicio; las

22

especificaciones generales y particulares; el producto esperado y la forma de presentación;

XIII. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la convocante.

XIV. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal, en los términos del Artículo 19 de esta Ley;

XV. Experiencia, capacidad técnica y financiera de acuerdo con la magnitud y características de los trabajos;

XVI. Datos sobre porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concedan;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

XVII.- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que se deberá llevar a cabo dentro del siguiente plazo:

a) A partir de seis días naturales contados de la fecha de la publicación de la convocatoria; y

b) Hasta seis días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas;

XVIII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;

XIX. Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días calendario, indicando la fecha de inicio de los mismos;

XX. Modelo de contrato, según sea el caso, a precios unitarios o precio alzado o
mixto;

XXI. Tratándose de contratos a precio alzado o las condiciones y forma de pago;

XXII. Tratándose de contratos a precios unitarios la forma de medición y pago, el procedimiento de ajuste de costos que se aplicará.

(ADICIONADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

XXIII.- Descripción detallada de los documentos técnicos y económicos que deberán incluirse en la propuesta.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada de la o las juntas de
aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de
licitación.

23

Si las modificaciones a las bases de licitación, por su magnitud, lo ameritan,
debidamente fundados los motivos, se convocará a una nueva licitación, debiendo
el Sujeto de la Ley aceptar el pago hecho por el contratista en la primera
convocatoria.

Las licitaciones deberán contener los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías. En este sentido no podrán establecerse requisitos para la presentación de las propuestas y conducción de los actos de licitación, que no sean esenciales para el objeto de la misma.

En los casos de trabajos financiados con créditos otorgados a los Sujetos de la
Ley, los requisitos y demás disposiciones para su contratación deberán considerar
los términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes que sean
aplicables.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 40.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las
bases de la licitación tendrá derecho a presentar su propuesta. Sólo para este
efecto, la convocante no podrá exigir requisitos adicionales a los previstos por esta
Ley. Asimismo, proporcionará a todos los interesados igual acceso a la
información relacionada con la licitación, a fin de evitar favorecer a algún
participante.

La persona que asista exclusivamente a entregar la propuesta de algún licitante, podrá hacerlo acreditando su personalidad debidamente.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

En toda licitación pública, el plazo para la presentación y apertura de propuestas será, al menos, de veinte días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

Cuando no puedan observarse los plazos indicados porque existan razones de
urgencia justificada y, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de
participantes, la convocante podrá reducirlos, en cuyo caso no podrá ser menor a
quince días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Con el fin de no limitar la participación de los licitantes, dos o más personas físicas
o morales, podrán presentar conjuntamente propuestas a través de un convenio
privado de asociación en participación, considerando que invariablemente el
asociante deberá contar con el mayor porcentaje de participación en la asociación
misma que deberá ser de al menos el treinta y cinco por ciento del capital contable
requerido en las bases de licitación, además, este será quien fungirá como

24

obligado ante el Sujeto de la Ley, sin que esto obligue a constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y responsabilidades de cada uno. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante obligado.

(ADICIONADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Si la Contraloría, con base en lo establecido en esta Ley y debidamente fundado y motivado, determina la nulidad del procedimiento de contratación, el Sujeto de la Ley reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Artículo 41.- La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número
de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la
convocatoria o en las bases de licitación, hasta con siete días calendario de
anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura de propuestas,
siempre que:

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento de
los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación; ó

II. En el caso de las bases de la licitación, se difunda por los mismos medios en
que éstas se dieron a conocer a fin de que los interesados concurran ante la
propia convocante para hacerse sabedores de manera específica las
modificaciones respectivas. No será necesario hacer la publicación cuando las
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones y siempre que a más tardar
en el plazo señalado en este Artículo, se ponga a disposición o se entregue copia
del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de
la correspondiente licitación.

Las modificaciones que se tratan en este Artículo, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Decreto 429(reforma 20 DE NOVIEMBRE DE 2013)

Artículo 42.- En las licitaciones públicas, se entregarán las propuestas por escrito, mediante dos sobres cerrados, debidamente identificados, que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica; o por sobres generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto se expidan.

Artículo 43.- El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo
en dos etapas, en las que podrán participar los licitantes que lo deseen, así como
un representante de la cámara de la construcción local y de los colegios de
profesionistas del ramo que no sean parte de la licitación conforme a lo siguiente:

25

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

I. En la primera etapa, los licitantes entregarán sus propuestas en sobres cerrados
en forma inviolable, siendo posible incluso, si así se solicita, ser por medios
magnéticos; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente
realizando solamente una revisión cuantitativa de los documentos exigidos, esto
es, cerciorándose de que se encuentren completas, desechando las propuestas
que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos, las que serán devueltas
por la convocante, según se establezca en el Reglamento de esta Ley.

Los documentos que los licitantes hubieren presentado para obtener su inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública, no será necesario incluirlos nuevamente en el sobre que contenga la propuesta técnica;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

II. Por lo menos un licitante, si es que asistiere alguno, y dos miembros del Comité
Interno de Licitación del Sujeto de la Ley presentes, rubricarán el programa de
ejecución de obra, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan
las propuestas económicas de todos los licitantes, incluidos los de aquellos
licitantes cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en
custodia de la propia convocante quien informará la fecha, lugar y hora en que se
llevará a cabo la segunda etapa. Durante este período, la convocante realizará un
análisis cualitativo y detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, antes de abrir las
propuestas económicas;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

III. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las
propuestas técnicas aceptadas para revisión cualitativa y análisis, así como las
que hubieren sido desechadas, debiendo indicar los fundamentos legales y las
causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes al acto, y se les
entregará copia de la misma, la falta de algunas firmas no invalidarán su contenido
y efectos. El Sujeto de la Ley podrá realizar el mismo día la apertura de las
propuestas técnica y económica.

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

IV. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico mediante la lectura
del acta correspondiente, se procederá a la apertura de las propuestas
económicas de los Iicitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido
desechadas en la primera etapa o en el análisis cualitativo de las mismas, y se
dará lectura en voz alta al presupuesto base del Sujeto de la Ley convocante,
procediendo posteriormente a la apertura de propuestas económicas, dando
lectura al importe total de las propuestas y al porcentaje de utilidad de aquellas
que contengan los documentos completos, debiendo desechar, en este acto, a
aquellas que no contengan la totalidad de los documentos solicitados, así como a
las propuestas que no cumplan con los aspectos cualitativos que hayan sido
indicados en las bases de licitación. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y
dos miembros del Comité Interno de Licitación del Sujeto de la Ley rubricarán el

26

presupuesto de obra, en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación;

V. Se señalarán fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

VI. Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se hará constar, como
mínimo, el resultado técnico del análisis de las ofertas aceptadas en la primera
etapa, las propuestas aceptadas para el análisis cualitativo en la segunda etapa,
sus importes y porcentajes de utilidad, el promedio aritmético de los montos de las
propuestas completas, el promedio estadístico de los porcentajes de utilidad de las
propuestas completas, el rango y los montos mínimo y máximo mencionados en el
Artículo 44 de la Ley, así como las propuestas que hubieren sido desechadas y los
fundamentos legales y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los
participantes y se les entregará copia de la misma, la falta de algunas firmas no
invalidará su contenido y efectos, la convocante deberá realizar un análisis
cualitativo y detallado de las propuestas económicas aceptadas, debiendo dar a
conocer el resultado a los licitantes en el acto de fallo correspondiente;

VII. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las etapas de presentación y apertura de propuestas. En sustitución de esta junta, la convocante podrá optar por comunicar el fallo de la licitación, por escrito a cada uno de los licitantes, siempre que éste se notifique a todos ellos el mismo día; y

VIII. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida en la fracción anterior la convocante proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta de fallo de la licitación, que firmarán los participantes, a quienes se entregará copia de la misma, la falta de algunas firmas no invalidará su contenido y efectos.

Artículo 44.- La convocante para la evaluación detallada de las propuestas, deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. En la propuesta técnica:

a) Que las propuestas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, en particular, los datos básicos de especificaciones y cantidades de materiales, de maquinaria de construcción, así como la experiencia, capacidad y cantidad de la mano de obra a utilizarse.

27

b) Que el programa de ejecución de obra sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el licitante.

c) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por la convocante.

d) En general, que se cumpla con lo previsto en esta Ley y en el Reglamento de la presente Ley.

(ADICIONADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

e) Que las propuestas de los licitantes no presenten datos iguales o similares en elaboración, integración, descripción de insumos, orden y/o análisis de los documentos que integran la propuesta

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

II. Previo a la revisión cualitativa y detallada de las propuestas económicas
aceptadas en la revisión cuantitativa, por encontrarse completas, el Sujeto de la
Ley convocante deberá revisar que los montos de las propuestas no rebasen los
límites mínimo y máximo que se establezcan, estos límites se obtendrán de la
siguiente manera:

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

a) De las propuestas aceptadas en la revisión cuantitativa de las propuestas
económicas y anterior a la firma del acta correspondiente a la segunda etapa del
acto de presentación y apertura de propuestas, se obtendrá el promedio aritmético
de los montos totales de las propuestas aceptadas hasta ese momento, debiendo
incluir, para obtener este promedio, el presupuesto base del Sujeto de la Ley, pero
sin tomar en cuenta, sólo para este cálculo, los dos montos más altos del conjunto
formado por las propuestas económicas aceptadas como completas y el
presupuesto base; al resultado se le denominará "promedio" y estará representado
en pesos.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

b) Del total de las propuestas económicas aceptadas como completas, se
obtendrá el promedio estadístico de los porcentajes de utilidad; en este caso se
considerarán, para el cálculo, todos los porcentajes de utilidad de las propuestas
económicas aceptadas como completas, a excepción, sólo para este cálculo, del
porcentaje de utilidad más bajo que se haya propuesto, no debiendo incluir el
presupuesto base; al promedio de utilidades obtenido se le denominará "rango".

c) Si el monto de una o más propuestas se encuentran por debajo del monto obtenido del "promedio", menos el producto del "promedio" por el "rango", la o las propuestas serán desechadas.

d) Así mismo, si el monto de una o más propuestas se encuentran por arriba del monto obtenido del "promedio", más el producto del "promedio" por el "rango", la o las propuestas serán desechadas.

28

e) Las propuestas cuyo monto se encuentre dentro de la banda establecida por los montos mínimo y máximo obtenidos en los incisos c) y d) de esta fracción se aceptarán para revisión cualitativa y a detalle.

III. En la propuesta económica:

a) Que las propuestas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, en particular, los datos básicos de costos de mercado de la región de materiales y de maquinaria de construcción, así como de la mano de obra a utilizarse puestos en el sitio de los trabajos.

b) Que el programa financiero de obra, sea factible de realizar, con los recursos considerados por el licitante.

c) Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios de cada propuesta,
se haya realizado según lo establecido en esta Ley y en el Reglamento de la
presente Ley.

d) Que los análisis de precios unitarios contengan cantidades y rendimientos acordes a la solicitud establecida en la descripción del concepto.

e) Que los costos por conceptos de indirectos, de financiamiento, de utilidad y de
cargos adicionales, sean los adecuados para el tipo y complejidad de la obra y se
hayan analizado de acuerdo a lo indicado en esta Ley y en el Reglamento de la
presente Ley.

f) Que las propuestas de los licitantes no presenten datos iguales o similares en elaboración, integración, descripción de insumos o conceptos, orden y/o análisis de los documentos que integran la propuesta; y

g) En general, que se cumpla con todo lo estipulado en esta Ley y en el Reglamento de la presente Ley.

Para efecto de validar la evaluación de la propuesta económica, se deberá realizar
una tabla comparativa de insumos de acuerdo al procedimiento que se indique en
el Reglamento de esta Ley, la cual se presentará al Comité Interno de Licitación
del Sujeto de la Ley convocante, previamente establecido conforme a lo dispuesto
en esta Ley y de acuerdo a sus funciones que se señalarán en el Reglamento de
la presente Ley.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberán valorarse
por parte de la convocante la aplicación o no del procedimiento indicado en la
Fracción II del presente Artículo, haciéndolo saber en las bases de licitación
correspondientes; así mismo, no será necesario realizar la tabla comparativa de
insumos, debiéndose verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las
condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto cumpla con la

29

experiencia, cantidad y capacidad, así como con los recursos necesarios para la realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la convocante, no
indicadas en esta Ley o en el Reglamento de la presente Ley, que tengan como
propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los
actos de la licitación, así como cualquier otro requisito no incluido en esta Ley o en
el Reglamento de la presente Ley, cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la
solvencia económica de las propuestas. La inobservancia por parte de los
licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar
la propuesta.

Una vez terminadas las evaluaciones técnica y económica de las propuestas de acuerdo a lo indicado en este Artículo, en el Reglamento de la presente Ley y en las bases de la licitación correspondiente, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los procedimientos de adjudicación establecidos en esta Ley, en el Reglamento de la presente Ley y en las bases de licitación las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en los términos de esta Ley y en el Reglamento de la presente Ley, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo.

La convocante emitirá un dictamen fundado y motivado que servirá como base para el fallo, en el que hará constar el análisis de las propuestas admitidas y se hará mención de las propuestas desechadas y los motivos de ello.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno en el momento del acto de fallo, pero los licitantes podrán inconformarse en los términos del Título Sexto de esta Ley.

Artículo 45.- Los Sujetos de la Ley no adjudicarán el contrato cuando las posturas
presentadas no reúnan los requisitos indicados en esta Ley y en las bases de la
licitación o sus precios no fueren aceptables o las propuestas rebasen el techo
financiero aprobado declarándose desierta la licitación, y expedirán una segunda
convocatoria.

La convocante podrá cancelar una licitación por casos fortuitos o de fuerza mayor, para lo cual, si la cancelación se da desde la publicación hasta el cierre de las inscripciones, se notificará por el mismo medio que se convocó, y a partir de este momento, la notificación se hará por escrito a los licitantes.

30

CAPITULO V

De las Excepciones a la Licitación Pública

Artículo 46.- Los Sujetos de la Ley, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, cuando:

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de
obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos;

II. Derivado de casos fortuitos o de fuerza mayor en los que no sea posible
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo
requerido para atender la eventualidad de que se trate. En estos casos los
trabajos por ejecutar deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontar
dicha eventualidad;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

III.- Se hubiese rescindido el contrato respectivo por causas imputables al
contratista. En estos casos la convocante podrá adjudicar, sin necesidad de un
nuevo procedimiento, el contrato al licitante que hubiera presentado la siguiente
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a
la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al quince
por ciento, especificándose claramente en dicha asignación, el presupuesto de los
conceptos faltantes por ejecutar; para tal efecto, la convocante deberá conservar
la documentación de los licitantes que se encuentren en el rango antes indicado
hasta la entrega de la obra;

IV. Se realicen dos licitaciones públicas, de la misma obra, que hayan sido declaradas desiertas;

V. Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución.

Cuando se trate de bienes catalogados por la autoridad competente como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, sólo podrán llevarse a cabo con la validación y asistencia técnica del profesional acreditado;

VI. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada y que el Sujeto de la Ley contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos o con las personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes beneficiarios;

31

VII. (DEROGADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

VIII. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por caso fortuito o de fuerza mayor;

IX. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados; y

X. (DEROGADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Los Sujetos de la Ley, preferentemente, invitarán a cuando menos cinco licitantes, salvo que, a su juicio, no resulte posible o conveniente, en cuyo caso utilizarán el procedimiento de asignación directa. En cualquier supuesto se convocará a la o las personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características de los trabajos a ejecutar.

(ADICIONADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

En el caso de la Fracción IV del presente Artículo, preferentemente deberá invitarse o asignarse directamente entre los licitantes que hayan presentado propuesta en los procedimientos de contratación declarados desiertos.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 47.- La opción que los Sujetos de la Ley ejerzan, de entre las Fracciones del Artículo 46 y la asignación directa indicada en el Artículo 26 de esta Ley, deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, entre otros que aseguren las mejores condiciones para el Estado y la sociedad. Se deberá elaborar un dictamen de asignación, que hará las veces de fallo de adjudicación, donde deberá acreditarse el fundamento y los criterios en que se motiva el ejercicio de la opción, y que contendrá además:

I. El valor del contrato;

II. Descripción general de los trabajos;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

III. El nombre o razón social del contratista;

IV. En forma explícita, las razones técnicas, legales y económicas que den lugar al ejercicio de la opción.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

En el caso de adjudicación directa, el titular de la convocante o en quien delegue
dicha facultad, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la

32

Contraloría o en su caso a la Contraloría Municipal, un informe que se referirá a
las operaciones autorizadas en el mes calendario inmediato anterior,
acompañando cuando lo requieran copia del dictamen aludido en el primer párrafo
de este Artículo.

Artículo 48.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado o su equivalente a nivel municipal, podrá autorizar la contratación directa de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, incluido el gasto correspondiente y establecerá los medios de control que estime pertinentes, cuando se realicen con fines para salvaguardar la integridad, la independencia y la soberanía del Estado y sus municipios, o para garantizar su seguridad interior.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 49.- El importe autorizado como techo financiero no deberá fraccionarse para quedar comprendido en los supuestos de adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos cinco participantes a que se refiere el Artículo 26 de esta Ley. Será posible aprobar expedientes que comprendan dos o más contratos, etapas ó acciones, siempre y cuando se trate de obras o servicios en los que al finalizar cada ejercicio se identifique y compruebe claramente cada contrato, etapa ó acción realizada, apegándose para la adjudicación de cada uno de estos a lo establecido en el Artículo 26 de esta Ley.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 50.- Los procedimientos de invitación restringida a cuando menos cinco participantes, se sujetarán a lo siguiente:

I. El acto de apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante de la Contraloría o en su caso la Contraloría Municipal;

II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas que hubiesen sido aceptadas como completas en la revisión cuantitativa de la primera etapa del acto de presentación y apertura de propuestas en los términos del Artículo 43;

III. En las bases de licitación o en las invitaciones a cotizar se indicarán, según la naturaleza, monto y complejidad de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al Artículo 39;

IV. Los interesados que acepten participar adquirirán las bases de licitación, y
quedarán obligados a presentar su proposición, salvo en situaciones de fuerza
mayor en que el licitante deberá presentar un escrito de disculpa a más tardar el
día en que se celebre el acto de presentación de las propuestas correspondientes;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

33

V. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán para cada obra o servicio relacionado atendiendo al monto, características, especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos debiendo ser cuando menos de siete días naturales contados a partir de la fecha de celebración de la junta de aclaraciones para las invitaciones restringidas a cuando menos cinco participantes y de al menos tres días hábiles a partir de la entrega del escrito para cotizar y del catálogo de conceptos en la asignación directa;

VI. No serán aplicables, para formular las invitaciones correspondientes, las fracciones I, III, V y VII del Artículo 37 de la presente Ley; y

VII. A las demás disposiciones de esta Ley que, en lo conducente, resulten aplicables.

CAPITULO VI

De la Contratación

Artículo 51.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, podrán ser:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en plazo establecido.

Las propuestas que presenten los contratistas para la celebración de estos
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar
desglosadas por lo menos al nivel de capítulo del catálogo de conceptos en
programas de obra y financiero; el presente párrafo no será aplicable para los
casos a que refiere (sic) las fracciones II, V y VI del Artículo 46 de esta Ley; ó

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de unitarios y la otra, a precio alzado.

Los Sujetos de la Ley, por ningún motivo, podrán modificar las condiciones
pactadas originalmente, ni desvirtuar el tipo de contratación con que se haya
licitado.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, no
podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de
costos; sin embargo en caso fortuito, cuando con posterioridad a la adjudicación
de un contrato se presenten circunstancias de tipo general, como resultado de

34

situaciones ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente
un aumento o reducción de los costos y/o del plazo de los trabajos no ejecutados
conforme al programa originalmente pactado, y que por tal razón no pudieron
haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la
adjudicación del contrato correspondiente, se deberán considerar los ajustes
correspondientes.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 52.- Sólo podrán celebrarse los contratos previstos en el Artículo 51 de
esta Ley y contendrán, como mínimo, las declaraciones y cláusulas siguientes:

I. La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

II. El importe total del contrato por los trabajos objeto del mismo, debiendo indicar, como dato adicional, el monto del costo directo correspondiente. En el caso de contratos mixtos, la parte y su monto será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

III. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días calendario;

IV. Porcentajes y amortización de los anticipos para inicio de los trabajos y para compra o producción de los materiales y equipo de instalación permanente;

V. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato y sus anexos;

VI. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes de costos, de conformidad con las disposiciones de esta Ley;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

VII. Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, serán
determinadas únicamente en función al monto de los trabajos no ejecutados al
momento, sin considerar el impuesto al valor agregado, conforme al programa
convenido. Las penas convencionales serán del 0.5% por cada día de atraso
durante los primeros veinte días calendario; a partir del vigésimo primer día de
atraso las penas convencionales serán del 1% por cada día y hasta la conclusión
de los trabajos;

VIII. Términos en que el contratista, en su caso reintegrará las cantidades que en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de la obra, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el segundo párrafo del Artículo 62 de esta Ley;

35

IX. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las
bases de licitación por el Sujeto de la Ley, el cual deberá regir durante la vigencia
del contrato;

X. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deberán ejecutar,
debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras,
los proyectos, planos, Normas Generales de Construcción, especificaciones
particulares de la obra, programas, presupuestos correspondientes y las bases de
licitación; y

XI. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las
discrepancias futuras y previsibles exclusivamente sobre problemas específicos de
carácter técnico administrativo que, de ninguna manera, impliquen un arbitraje.

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones los que deben guardar congruencia entre sí.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 53.- La adjudicación del contrato obligará al Sujeto de la Ley y a la
persona en quien hubiere recaído dicha adjudicación, a formalizar el documento
relativo dentro de los quince días calendario siguientes al de la notificación de la
adjudicación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre
garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 54 de esta
Ley.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Si el interesado no firmare el contrato dentro del plazo indicado en el párrafo
anterior el Sujeto de la Ley podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento,
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición
solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se
refiere el Artículo 44 de esta Ley, y así sucesivamente, en caso de que este último
no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea
superior al quince por ciento. A la persona física o moral que no firme un contrato
ya asignado por causas imputables al mismo y posterior a la publicación por parte
de la Contraloría a la que se refiere el Artículo 84 de esta Ley, le será suspendido
su registro dentro del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública y perderá
ella misma y sus socios, por el plazo estipulado por la Contraloría, el derecho a
licitar obra pública.

Si el Sujeto de la Ley no firmare el contrato respectivo, el contratista, sin incurrir en
responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, el Sujeto
de la Ley cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el contratista
para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que
se trate.

36

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar los trabajos
por otro; pero, con autorización previa del Sujeto de la Ley de que se trate, podrá
hacerlo respecto de partes de ellos o cuando adquiera materiales o equipos que
incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá
cuando el Sujeto de la Ley señale específicamente en las bases de licitación, las
partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el
contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante
el Sujeto de la Ley.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Las empresas asociadas por medio de un convenio privado de asociación en
participación a quienes se les adjudique la realización de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, al celebrar el contrato respectivo de la
asociación, se establecerán con precisión y a satisfacción del Sujeto de la Ley, las
partes de los trabajos que cada empresa se obligará a realizar, así como la
manera en que, en su caso, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

En este supuesto el contrato deberá ser firmado por el asociante obligado de la agrupación en su respectivo Contrato de Asociación en Participación.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos y sus anexos, no se podrán ceder en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa del Sujeto de la Ley de que se trate.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 54.- Quienes celebren los contratos a que se refiere esta Ley, deberán garantizar:

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantía se deberá constituir por la totalidad del monto del anticipo; y

II. El cumplimiento de los contratos. Para efectos de la Fracción I de este Artículo, en el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública se deberá garantizar con la fianza, prenda ó hipoteca. Para los procedimientos de invitación restringida y de adjudicación directa se podrá garantizar a través de fianza, prenda, hipoteca ó documento mercantil, precisando el Sujeto de la Ley en las bases de licitación el tipo de garantía a utilizar.

Para efectos de la Fracción II de este Artículo, los Sujetos de la Ley establecerán
las bases, forma y porcentaje a los que deberá sujetarse la garantía que deba
constituirse a su favor, la que deberá fijarse de acuerdo a la complejidad,
características y magnitud de la obra o servicio relacionado, que en ningún caso
podrá ser superior al diez por ciento del monto total contratado., y que podrá ser la

37

fianza, prenda, hipoteca, documento mercantil ó retención directa del 5% del monto contratado, para asegurar las obligaciones, precisando el Sujeto de la Ley en las bases de licitación el tipo de garantía a utilizar.

Para la opción de retención directa del 5% del monto contratado, el Sujeto de la Ley lo aplicará en su totalidad del pago del anticipo.

En el caso de convenios adicionales en monto a los que se refiere el Artículo 66, el titular del Sujeto de la Ley podrá, bajo su responsabilidad, eximir al contratista de la garantía de cumplimiento.

Cuando los Sujetos de la Ley celebren contratos mediante el procedimiento de asignación directa conforme a lo indicado en los Artículos 46, Fracción VI o 26 de la presente Ley, bajo su responsabilidad, podrán exceptuar a los licitantes de presentar la garantía de cumplimiento del contrato.

Las garantías previstas en las Fracciones I y II de este Artículo, deberán entregarse al Sujeto de la Ley dentro de los diez días calendario siguiente a la fecha de notificación del fallo. Si la garantía se hace a través de una fianza, la Institución respectiva deberá estar legalmente constituida y registrada en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 55.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley, se constituirán en favor de la entidad jurídica que indique el Sujeto de la Ley en el modelo de contrato respectivo.

Artículo 56.- El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:

I. Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del
contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el
atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecución pactado, no requiriéndose la formalización de convenio
adicional, debiendo anexar al contrato respectivo el programa que refleje el
diferimiento de la ejecución de los trabajos contratados, debidamente firmado por
las partes. Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro
del plazo señalado en el Artículo 54, no procederá el diferimiento y por lo tanto
deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente;

II. El importe de los anticipos, deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes en la determinación del costo financiero de su propuesta;

III. Se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del
Artículo 66, y para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o
convenios, que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate;

38

IV. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato el saldo por amortizar se reintegrará al Sujeto de la Ley en un plazo no mayor de diez días calendario contados a partir de la fecha en que le sean comunicados los resultados del finiquito, independientemente de la continuación del procedimiento de rescisión respectivo.

V. Los Sujetos de la Ley podrán otorgar hasta un cincuenta por ciento del importe contratado, para que el contratista realice los trabajos de construcción de oficinas, almacenes, bodegas, y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y/o producción de materiales de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos requeridos en la obra.

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio, sin que éste sea mayor al treinta por ciento, ajustándose a lo previsto en este Artículo.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en esta fracción, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecidos en el segundo párrafo del Artículo 62, sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor en los términos de esta Ley.

(ADICIONADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Para los casos señalados en el último párrafo del Artículo 23 bis de esta Ley, los anticipos correspondientes se entregarán hasta que se encuentre autorizado el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en que se desarrollarán los trabajos, aplicando de igual manera todo lo indicado en el presente Artículo.

Artículo 57.- Los Sujetos de la Ley se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor público que intervendrá en la determinación ó procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales o laborales;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como las inhabilitadas para desempeñarlo, o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes;

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Sujeto de
la Ley convocante les hubiese rescindido administrativamente un contrato. Dicho

39

impedimento prevalecerá ante el propio Sujeto de la Ley durante un plazo que no podrá ser menor de un año calendario, ni mayor de dos contados a partir de la fecha de la rescisión del contrato, según lo determine el Sujeto de la Ley;

IV. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción anterior respecto de dos o más Sujetos de la Ley. Dicho impedimento prevalecerá ante todos los Sujetos de la Ley, durante un plazo que establezca la Contraloría, publicando la resolución en el Periódico Oficial del Estado, a más tardar diez días calendario posteriores a su determinación, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 83 al 86 de esta Ley;

V. Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias que esta Ley regula, por causas imputables a ellas y que, como consecuencia de ello, haya sido perjudicado el Sujeto de la Ley respectivo;

VI. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que
hayan actuado con dolo o mala fe, en algún proceso para la adjudicación de un
contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o
desahogo de una inconformidad; este impedimento prevalecerá, con el Sujeto de
la Ley afectado, desde el momento de que se hizo del conocimiento de la
Contraloría la falta y en tanto la misma no defina si se estuvo o no en este
supuesto. En caso de que sea ratificada la falta, la prohibición continuará, por el
tiempo indicado por la Contraloría, ante todos los Sujetos de la Ley. Si se
comprueba, después de la investigación, que no existía falta por parte del licitante,
se deberá sancionar al o a los servidores públicos involucrados directamente con
la decisión, conforme lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes;

VII. Las que, en virtud de la información con que cuente la Contraloría, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley;

VIII. Aquellas a las que se les declare en suspensión de pagos, estado de quiebra o estén sujetas a concurso de acreedores;

IX. Las que realicen, hayan realizado o vayan a realizar por sí o a través de
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, el proyecto, trabajos de
coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis
y control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia de
materiales y radiografías industriales, preparación de especificaciones de
construcción, presupuesto de los trabajos o la elaboración de cualquier otro
documento para la licitación y la adjudicación del contrato de la misma obra o
servicios relacionados con la misma;

X. Las que por sí o (sic) través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y el Sujeto de la Ley;

40

XI. Las que hubieran sido inhabilitadas por la Contraloría, por el mismo plazo que se haya dado a conocer en cumplimiento de la respectiva resolución;

XII. Las sociedades del mismo grupo empresarial del cual forme parte el contratista que se hubiere sancionado en los términos de esta Ley, con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos, por el mismo plazo que se haya establecido para el contratista infractor;

XIII. Las que hubieren sido inhabilitadas a nivel federal por la Secretaría de
Controlaría y Desarrollo Administrativo, o a nivel estatal por las Controlarías de las
Entidades Federativas, o sus equivalentes por el mismo plazo que se haya dado a
conocer en su caso en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial
de la Entidad Federativa que corresponda, en cumplimiento de las respectivas
resoluciones; y

XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

Para los efectos de esta Ley, se entiende que son del mismo grupo empresarial,
las empresas vinculadas entre sí, directa o indirectamente, a través de la
participación social de cualquiera de sus socios, sin importar el número de éstas.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Invariablemente la Contraloría, al comprobar, con los elementos proporcionados por el afectado, por el Sujeto de la Ley ejecutor o por conocimiento propio, que alguna persona física o moral se encuentra en el supuesto de cualquiera de las fracciones anteriores, deberá publicarlo en el Periódico Oficial del Estado para conocimiento y observancia de todos los Sujetos de la Ley. Ningún servidor público podrá restringir la participación de alguna persona física o moral si no existe la publicación a la que se refiere este Artículo.

Las disposiciones a que se refieren las fracciones IX y X de este Artículo deberán establecerse en la convocatoria o en la invitación que se extienda a las personas seleccionadas, así como en las bases de la licitación respectiva. Esta restricción no será aplicable cuando la licitación comprenda la ejecución de una obra desde su diseño hasta su terminación total.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 58.- Los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y
de servicios relacionados con la misma, deberán cubrir el punto cinco por ciento
sobre derechos de inspección de vigilancia para la Contraloría o en su caso a la
equivalente a nivel municipal dependiendo el origen de los recursos públicos; el
punto dos por ciento a favor del órgano de fiscalización del H. Congreso del
Estado para ejercer sus facultades de fiscalización; el punto dos por ciento para la
capacitación de los trabajadores del contratista; y el punto uno por ciento para la

41

actualización profesional y capacitación de los agremiados a los colegios de profesionistas según corresponda conforme a lo que se establezca en el Reglamento de esta Ley.

CAPITULO VII

De la Ejecución

Artículo 59.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en
el contrato respectivo y el Sujeto de la Ley contratante oportunamente pondrán a
disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo, y
entregar el proyecto ejecutivo autorizado para construcción de las metas
contratadas, asentándose dicha circunstancia en la bitácora de obra. El
incumplimiento del Sujeto de la Ley, prorrogará en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminación de los trabajos, no requiriéndose la
formalización de convenio adicional, debiendo anexar al contrato respectivo el
programa que refleje el diferimiento de la ejecución de los trabajos contratados,
debidamente firmado por las partes.

Artículo 60.- Los Sujetos de la Ley establecerán mediante oficio de comisión, sin
intervención de terceros la residencia de obras con anterioridad a la iniciación de
las mismas, debiendo participar el residente de supervisión designado, desde la
planeación y su proceso de proyecto ejecutivo para tener pleno conocimiento de la
obra antes de que se realicen actos de adjudicación; y será la responsable directa
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas mismas que
serán avaladas por la estructura orgánica del Sujeto de la Ley en el ámbito de su
competencia, o en su caso lo correspondiente a obra por administración.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago, deberá ser autorizada por la residencia de obra del Sujeto de la Ley.

El residente de supervisión designado, será el representante del Sujeto de la Ley facultado en la obra para desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes.

Artículo 61.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se
presentarán por el contratista al Sujeto de la Ley por períodos máximos
quincenales, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de
su pago.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de los
Sujetos de la Ley, bajo su responsabilidad, dentro de los veinte días calendario
siguientes a la presentación de la estimación debidamente autorizada por el

42

residente de supervisión, fecha que deberá quedar asentada en la bitácora de la
obra.

Las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes una de otra en su pago y, por tanto, cualquier secuencia es sólo para efecto, de control administrativo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Artículo 62.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes
de costos, el Sujeto de la Ley, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos
financieros tomando como referencia sólo la tasa que se establezca en la Ley de
Ingresos del Estado del ejercicio que corresponda, en los casos de prórroga para
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no
pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del
contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes,
tomando como referencia sólo la tasa que se establezca en la Ley de Ingresos del
Estado del ejercicio que corresponda, para los casos de prórroga para el pago de
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del
Sujeto de la Ley.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 63.- Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en
el contrato no imputables a las partes, que determinen un aumento o reducción de
los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado o
vigente, dichos costos podrán ser revisados, atendiendo al procedimiento de
ajuste de costos acordado por las partes en dicho contrato de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 65 de esta Ley. El aumento o reducción correspondiente
deberá constar por escrito.

No darán lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 64.- En el supuesto que establece el Artículo anterior, el ajuste de los costos se hará según el caso, mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los costos de los insumos del contrato para obtener el
ajuste;

43

II. Revisar un grupo de costos, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato. El factor resultante, deberá aplicarse a todos los conceptos faltantes por ejecutar.

III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En el caso de lo indicado en las fracciones I y II, para los incrementos promovidos por el contratista, éste deberá presentar la solicitud y el estudio correspondiente al Sujeto de la Ley en un plazo que no deberá de exceder de treinta días calendario posteriores a la fecha de publicación de los relativos de costos aplicables al ajuste que solicite, transcurrido dicho plazo, precluye para el contratista su derecho a exigir el ajuste del mes correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Por su parte el Sujeto de la Ley dentro de los treinta días calendario siguientes con base en la solicitud y documentación entregada por el contratista resolverá sobre la procedencia de la petición, y en su caso, dentro del mismo plazo deberá gestionar ante la Secretaría de Finanzas, su equivalente a nivel municipal o su equivalente en las entidades, el pago correspondiente.

Para el caso de decrementos, la revisión será promovida por el Sujeto de la Ley
debiendo cumplir con los mismos plazos indicados en los dos párrafos anteriores.

Artículo 65.- La aplicación del procedimiento de ajustes de costos a que se refiere el Artículo anterior deberá pactarse en el contrato y se sujetará a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos
faltantes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o
en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que
se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos y de la variación de la tasa de interés, la fecha de origen de los precios será el de la junta de aclaraciones.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se encuentre en vigor;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos se basarán en las
publicaciones que realice el Banco de México, del Índice Nacional de Precios al

44

Consumidor, siendo la Secretaría de Finanzas la encargada de integrar la
información, interpretarla y definirla para efectos de la obra pública y servicios
relacionados.

Cuando los relativos que requiera el contratista o la contratante no se encuentren dentro de los publicados, los Sujetos de la Ley procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que establezca la Contraloría;

III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa
de interés que el contratista haya considerado en su propuesta con fundamento en
el indicador económico base o líder que establezca el Banco de México,
condiciones que no podrán cambiar durante la vigencia del contrato;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

IV. La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante un oficio de resolución en el que se acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requerirá de la formalización de convenio alguno;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

V. El pago del ajuste de costos relativo a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la Secretaría de Finanzas, su equivalente a nivel municipal o su equivalente en las entidades y bajo su responsabilidad, dentro de los veinte días calendario siguientes a la recepción del oficio de resolución y la factura correspondientes;

En caso de reducciones el Sujeto de la Ley elaborará el estudio que las determine, mismas que se harán constar en los términos señalados;

VI. El contratista contará con un plazo máximo de cinco días calendario
posteriores a la terminación real de la obra asentada en bitácora, para presentar al
Sujeto de la Ley, la solicitud y el estudio respectivo para el ajuste de costos del
último período mensual programado, con base en los relativos de insumos últimos
vigentes; a más tardar dentro de los cinco días calendario siguientes el Sujeto de
la Ley resolverá por escrito el ajuste respectivo, a fin de que se incluya en el
finiquito correspondiente. Una vez concluido el plazo establecido en este párrafo
para este proceso, precluye el derecho del contratista para hacer exigible el cobro
inherente a dicha solicitud.

En caso de que sea decremento, y según se establezca en el Reglamento de esta Ley, el Sujeto de la Ley elaborará el estudio correspondiente y lo aplicará al trámite administrativo del contrato;

45

VII. A la solicitud de ajuste de costos se deberá anexar la siguiente documentación que conformará el estudio indicado en la fracción anterior:

a) El programa de ejecución contractual vigente en la fecha de la solicitud.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

b) Una tabla que agrupe y compare los insumos en orden alfabético de la explosión global de insumos de la obra faltante por ejecutar, sus correspondientes relativos o índices, considerados para los insumos del contrato y sus ampliaciones desde su origen hasta la fecha de estudio;

c) Cuando proceda, se presentarán las tarjetas de precios unitarios modificados derivados del ajuste correspondiente; y

d) Importe de la obra pendiente de ejecutar reflejado en la explosión global de insumos de la obra faltante por ejecutar.

VIII. Los demás lineamientos que para el efecto se emitan.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 66.- Los Sujetos de la Ley, podrán dentro del techo financiero autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos no rebasen el quince por ciento de incremento del monto pactado originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original. Igual tratamiento operará para efectos del plazo, cuya prórroga podrá exceder del ejercicio fiscal de que se trate; ambos podrán formalizarse de manera conjunta o separada, independientemente del porcentaje de cada supuesto.

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado en el párrafo
anterior, sin variar el objeto del proyecto, se podrá celebrar un único convenio
adicional entre las partes, siempre y cuando éste no exceda de un quince por
ciento adicional al porcentaje mencionado en el párrafo anterior del monto total de
la obra, respecto de las nuevas condiciones y en los términos de los artículos 19 y

23 de esta Ley. Estos convenios adicionales deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular del Sujeto de la Ley.

Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2010)

En caso de requerirse el convenio señalado en el párrafo anterior, se informará del mismo al Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado.

En caso de convenios adicionales en cuanto al plazo, se podrá celebrar un único
convenio adicional al mencionado en el primer párrafo entre las partes por el plazo

46

necesario para atender la eventualidad, debiendo justificarse mediante dictamen fundado y motivado emitido por el residente de supervisión.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

De las autorizaciones a que se refiere el tercer párrafo, el titular del Sujeto de la
Ley, de manera indelegable, presentará a la Contraloría o en su caso la
equivalente a nivel municipal a más tardar el último día hábil de cada mes, un
informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario
inmediato anterior.

Las estimaciones para ejercer los conceptos y volúmenes de cada convenio, se tramitarán con cargo a cada ampliación en particular, hasta que se agote su importe o quede saldo sin ejercer.

Artículo 67.- Los titulares de los Sujetos de la Ley podrán suspender
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, para lo cual designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la
suspensión y la temporalidad de ésta la que en ningún caso podrá prorrogarse o
ser indefinida.

Artículo 68.- Los Sujetos de la Ley podrán rescindir administrativamente los
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Asimismo, los Sujetos de la Ley podrán dar por terminados anticipadamente los
contratos cuando existan razones de interés general; existan causas justificadas
que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Contraloría, o bien no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 69.- En la suspensión o rescisión administrativa o terminación anticipada
de los trabajos por causas no imputables al contratista deberá observarse lo
siguiente:

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables al Sujeto de la Ley, éste pagará los trabajos ejecutados,
procederá, previa solicitud del contratista, a la revisión del porcentaje de indirectos
y pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

II. Cuando no se pueda definir la temporalidad de la suspensión, o existan
razones, de interés general que den origen a la terminación anticipada del
contrato, el Sujeto de la Ley pagará al contratista los trabajos ejecutados,
procederá, previa solicitud del contratista, a la revisión del porcentaje de indirectos
y pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos estén debidamente

47

comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; el
Sujeto de la Ley informará al contratista cuando la suspensión sea temporal, sobre
la duración aproximada y concederá ampliación al plazo de ejecución que se
justifique;

III. Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por la terminación anticipada del contrato, debiendo presentar su solicitud al Sujeto de la Ley, quien resolverá dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si el Sujeto de la Ley no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

Una vez que el Sujeto de la Ley haya comunicado por escrito al contratista la
terminación anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de recisión (sic)
del mismo, los Sujetos de la Ley procederán a tomar inmediata posesión de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin
la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra.

(ADICIONADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 69 bis.- La rescisión administrativa por causa imputable al contratista.

A efecto de llevar a cabo la rescisión administrativa por causas imputables al
contratista, se deberá previamente haber agotado los términos y alternativas de
ley para llevar a término los alcances contractuales, así como las posibilidades de
conciliación y como última alternativa se procederá conforme a lo siguiente:

I. Se iniciará a partir de que le sea comunicado al contratista el oficio de inicio del procedimiento en el que se le hará saber el incumplimiento en que haya incurrido y se le citará al levantamiento de acta circunstanciada que refiere el último párrafo del Artículo 69, la cual deberá realizarse a más tardar a los dos días siguientes a la notificación del oficio, el cual deberá estar fundado y motivado.

II. En el oficio de inicio del procedimiento el Sujeto de la Ley informará al
contratista que cuenta con un término de cuatro días hábiles contados a partir del
día siguiente en que se levante el acta en mención, para que exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en el
oficio se hará de su conocimiento que en caso de que requiera que el mencionado
término sea ampliado hasta por siete días hábiles más, deberá para tal efecto
presentar por escrito dicha solicitud, ante el Sujeto de la Ley a más tardar al día
hábil siguiente al que se haya levantado el acta circunstanciada, señalando en
específico la probanza por la cual solicita la prórroga. El Sujeto de la Ley, al día
hábil siguiente resolverá sobre la dilación probatoria y determinará el monto de la
cantidad que el contratista deberá depositar a más tardar al día siguiente ante la
Secretaría de Finanzas del Estado o ante las instancias municipales

48

correspondientes, para asegurar el pago del máximo de la multa que se le impondrá en caso de no rendirse la prueba. Sin este depósito no surtirá efecto el término concedido. De igual forma en el oficio de inicio se requerirá al contratista para que en el término de diez días naturales devuelva toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

III. Levantada el Acta que refiere último párrafo del Artículo 69, y si transcurrido el
plazo que señala la Fracción II del presente Artículo, el contratista no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el
Sujeto de la Ley estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito
dentro de los tres días hábiles siguientes la determinación que proceda, debiendo
fundar y motivar la determinación de dar por rescindido o no el contrato respectivo.

IV. Emitida la resolución correspondiente, y precautoriamente desde el inicio del
procedimiento el Sujeto de la Ley se abstendrá de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los diez días calendario siguientes a
la fecha de notificación al contratista de la resolución en cita. En dicho finiquito
deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados, dentro del plazo referido, el Sujeto de la Ley junto con el contratista,
podrán conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los
intereses de las partes, en caso de que el contratista no comparezca en ese
término, el Sujeto de la Ley, lo determinará de manera unilateral. Sólo en el caso
de que el finiquito haya sido conciliado entre las partes, una vez notificado el
mismo al contratista, éste contará con un término de tres días, para realizar
manifestaciones, en caso de que haya sido determinado de manera unilateral una
vez notificado el finiquito al contratista el mismo será irrevocable.

Una vez determinado y notificado el finiquito al que se refiere en el párrafo
anterior, el contratista contará con un término no mayor de diez días calendario
para amortizar el anticipo de conformidad con lo establecido para tal efecto en el
Artículo 56 de la Ley, el mismo término correrá para efectuar el pago de los saldos
que deriven del mismo y en caso de incumplimiento se procederá a hacer
efectivas las garantías.

V. Al elaborar el finiquito derivado de la rescisión administrativa, el Sujeto de la
Ley podrá optar entre aplicar el sobrecosto o las penas convencionales,
independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso,
la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a la
dependencia o entidad contratante, debiéndose fundamentar y motivar la decisión.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría al Sujeto de la Ley concluir con otro contratista los trabajos pendientes, y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato.

49

Para la determinación del sobrecosto y su importe, el Sujeto de la Ley procederán conforme a lo siguiente:

I. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una proposición solvente susceptible de adjudicarse en los términos que señala la Fracción III del Artículo 46 de la Ley, el sobrecosto será la diferencia entre el precio de dicha proposición y el importe de la obra no ejecutada conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan; y,

II. Cuando una proposición no sea susceptible de adjudicarse en los términos
señalados en la Fracción anterior, la determinación del sobrecosto deberá reflejar
el impacto inflacionario en el costo de la obra no ejecutada conforme al programa
vigente, hasta el momento en que se notifique la rescisión, calculado conforme al
procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un
importe equivalente al diez por ciento de los trabajos faltantes por ejecutar.

Artículo 70.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, los
Sujetos de la Ley comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada
del contrato al contratista, posteriormente, lo harán del conocimiento de la
Contraloría, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe que
se referirá a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior.

Artículo 71.- El contratista comunicará por escrito al Sujeto de la Ley la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y, éste verificará que estén debidamente concluidos.

En el supuesto de existir atraso imputable al contratista, la penalización a la obra
faltante por ejecutar, que se haga acreedor será preestablecida en el contrato por
el Sujeto de la Ley, en base a lo establecido en la fracción VII del Artículo 52 de
esta Ley.

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, el Sujeto de la Ley procederá a su recepción dentro de un plazo que no podrá exceder de diez días calendario, contados a partir de la comunicación de terminación de los trabajos asentada en bitácora. Al concluir dicho plazo, sin que el Sujeto de la Ley haya recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, éstos se tendrán por recibidos.

El Sujeto de la Ley comunicará a la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre un representante que asista al acto. La asistencia al evento será para verificar la terminación y operación de la obra.

En la fecha señalada, el Sujeto de la Ley, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente.

50

(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

Artículo 72.- Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el
contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación
aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, contados a partir de la firma del acta de entrega - recepción, por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los mismos, los contratistas de obra pública deberán constituir garantía por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de la obra y los contratistas de servicios relacionados con la obra pública lo harán, cuando proceda, hasta por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, de acuerdo a lo fijado en las bases de licitación.

No se deberá formalizar la presente garantía en el caso de los servicios
relacionados con la obra pública indicados en el Artículo 4° de la presente Ley, a
excepción de los mencionados en las Fracciones I, II, III y IX del Artículo citado.

Para los efectos de este Artículo, los Sujetos de la Ley establecerán las bases,
forma y porcentaje a los que deberá sujetarse la garantía que deba constituirse a
su favor, la que deberá fijarse de acuerdo a la complejidad, características y
magnitud de la obra o servicio relacionado, que en ningún caso podrá ser superior
al diez por ciento del monto total ejercido, y que podrá ser la fianza, prenda,
hipoteca, documento mercantil o retención directa del 5% del monto total ejercido,
para asegurar las obligaciones, precisando el Sujeto de la Ley en las bases de
licitación el tipo de garantía a utilizar.

Para la opción de retención directa del 5% del monto ejercido, el Sujeto de la Ley lo aplicará en su totalidad del pago del Finiquito.

Quedarán a salvo los derechos de los Sujetos de la Ley a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este Artículo.

Artículo 73.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía
pública, protección ecológica y de medio ambiente, así como a las disposiciones
establecidas al efecto por la contratante. Las responsabilidades y los daños y
perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo del contratista.

Artículo 74.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, los Sujetos
de la Ley ejecutores, deberán entregar al Sujeto de la Ley que debe operarla, el
inmueble en condiciones de operación, los planos actualizados, las normas y

51

especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los
manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados.

Artículo 75.- Los Sujetos de la Ley bajo cuya responsabilidad quede una obra pública después de terminada, estarán obligados a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control de cada Sujeto de la Ley vigilarán que su uso, operación, mantenimiento y conservación, se realicen conforme a los objetivos y acciones de los programas respectivos.

CAPITULO VIII

De la Administración Directa

Artículo 76.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Artículo 23, los Sujetos de la Ley podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria básica, equipo de construcción y personal técnico, según el caso, que se requiera para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán:

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

I.- Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que preferentemente deberá llevarse a cabo por obra determinada;

II. Arrendar el equipo y maquinaria de construcción complementaria; III. Utilizar preferentemente los materiales de la región; y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo, no podrá exceder del veinte por ciento de la inversión física total autorizada para obras públicas o del volumen anual destinado a los servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestal, según sea el caso.

En la determinación del porcentaje antes señalado, los Sujetos de la Ley deberán
considerar los montos asignados para obra por administración, así como los
destinados para obra mixta en lo correspondiente a la ejecutada por
administración.

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este Artículo podrán
exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas
previamente, de manera indelegable y bajo su estricta responsabilidad, por el
titular del Sujeto de la Ley y no se exceda del cincuenta por ciento de la inversión
total autorizada para obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
éstas deberán ser registradas detalladamente en el informe a que se refiere el

52

penúltimo párrafo del Artículo 66 de esta Ley. Esta autorización será específica para cada obra pública o servicio relacionado con la misma.

En la ejecución de las obras por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas o subcontratistas de mano de obra, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados,
materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o
aplicados, su adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal
materia.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 77.- El titular del Sujeto de la Ley emitirá los acuerdos de ejecución de obras públicas por administración directa.

Previamente a la ejecución de cada obra pública por administración directa, cuando la magnitud de la obra lo amerite, deberá emitirse el acuerdo respectivo del cual formarán parte la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente.

Artículo 78.- La ejecución de los trabajos estará a cargo del Sujeto de la Ley a través de la residencia de obra. Una vez concluida la obra pública por administración directa, deberá entregarse al área responsable de su operación o de su conservación y mantenimiento.

Artículo 79.- El Sujeto de la Ley deberá prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas, los programas de ejecución y suministro y los procedimientos de ejecución.

En la ejecución de obras por administración directa serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta Ley.

TITULO CUARTO

DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

Artículo 80.- La forma y términos que los Sujetos de la Ley deberán remitir a la
Contraloría y demás instancias que corresponda, la información relativa a los
actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos de manera sistemática y
coordinada por dichas instancias, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

(REFORMADO, P.O. 8 DE AGOSTO DE 2005)

53

Para tal efecto, los Sujetos de la Ley conservarán en forma ordenada y sistemática
toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos, cuando menos
por un lapso de cinco años, contados a partir de la finalización formal de los
trabajos; en el caso de la documentación contable de estará a lo dispuesto en el
Código Fiscal del Estado de Aguascalientes. Para el caso de las dependencias de
Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas será la responsable de este último
punto.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 19 DE JULIO DE 2010)

Artículo 81.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, la
Contraloría y demás instancias que corresponda, en el ejercicio de sus respectivas
atribuciones, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y
servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en
esta Ley o en otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos
autorizados.

De igual forma, dichas instancias podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a los Sujetos de la Ley que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como solicitar a los servidores públicos y contratistas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate e intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.

Artículo 82. La comprobación de la calidad de los trabajos se hará en los
laboratorios, instituciones, empresas o con las personas físicas que determine la
Contraloría en los términos que establece la Ley Federal de Meteorología y
Normalización y que podrán ser aquellos con los que cuente la convocante, o bien,
cualquier tercero con la capacidad necesaria para practicar la comprobación a que
se refiere este artículo.

El resultado de las comprobaciones se hará constatar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante del Sujeto de la Ley si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen.

TITULO QUINTO

DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES

Artículo 83.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley por sí o por interpósita persona, serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado en la fecha de la infracción, y el monto de la sanción impuesta tendrá el carácter de crédito fiscal.

54

Cuando se conozca el importe de la oferta correspondiente presentada en el respectivo procedimiento, la multa a que se refiere el párrafo anterior, no podrá exceder del monto de la citada oferta.

En el caso de que no se conozca el importe de la mencionada oferta, la multa no podrá exceder del monto estimado por el Sujeto de la Ley para la ejecución de los respectivos trabajos.

En el supuesto de que el monto de la oferta, o bien del estimado por el Sujeto de la Ley, a que se refieren los párrafos anteriores, sea inferior a la multa mínima, se impondrá esta última.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría podrá proponer al Sujeto de la Ley, la suspensión de los actos y procedimientos previstos en la Ley, o en su caso, que inicie el procedimiento de rescisión administrativa del contrato respectivo.

Artículo 84.- La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de licitación o celebrar contratos regulados por esta Ley, al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

II.- Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción IV del Artículo

57 de este ordenamiento, respecto de dos o más Sujetos de la Ley;

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas
imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves al
Sujeto de la Ley de que se trate; y/o que la penalización a que se hubieren hecho
acreedores hubiese rebasado el monto de la garantía de cumplimiento respectiva;
y

IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia o en la presentación o desahogo de una queja, en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

La inhabilitación que se imponga, en cualquiera de las fracciones anteriores, no será menor de un año ni mayor de tres años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría, la haga del conocimiento de los Sujetos de la Ley, publicando en el Periódico Oficial del Estado.

Los Sujetos de la Ley, dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha
en que se tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta

55

Ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.

En el ámbito de su competencia, la Contraloría Municipal impondrá la inhabilitación que corresponda, y el plazo comenzará a contarse a partir de la fecha de notificación al licitante o contratista sancionado; debiendo comunicar a la Contraloría dicha inhabilitación, a fin de que determine lo conducente en el ámbito estatal, y se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 85.- La Contraloría impondrá las sanciones a los licitantes o contratistas considerando:

I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, midiendo la reincidencia;

III. La gravedad de la infracción; y
IV. Las condiciones del infractor.

La Contraloría impondrá las sanciones administrativas de que trata este Título, con base en las disposiciones relativas de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

Artículo 86.- Los Sujetos de la Ley informarán a la Contraloría, y en su caso, remitirán la documentación comprobatoria, sobre el nombre del contratista que se encuentre en el supuesto previsto en la fracción III del Artículo 57 de esta Ley, a más tardar dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha en que le notifiquen la segunda rescisión al propio contratista.

Artículo 87.- A los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley,
la Contraloría aplicará las sanciones correspondientes, conforme a lo dispuesto
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes.

Artículo 88.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las de orden civil o penal que puedan derivarse de la comisión de los mismos hechos.

Artículo 89.- No se impondrán sanciones o multas cuando se haya incurrido en la infracción por causas de fuerza mayor o de caso fortuito; o cuando se comunique u observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el incumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.

56

Artículo 90.- (DEROGADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2005)

TITULO SEXTO

DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
 CAPITULO I

De las Inconformidades ante la Contraloría y del Recurso de Revisión

Artículo 91.- Los licitantes interesados podrán inconformarse ante la Contraloría por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones de esta Ley.

La inconformidad será presentada por el promovente por escrito, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto.

La falta de acreditamiento fehaciente y suficiente de la personalidad del promovente, ó de su firma en el escrito de inconformidad, será causa para considerarla como no interpuesta.

Los contratistas interesados podrán inconformarse ante la Contraloría por cualquier acto de la ejecución de la obra que contravenga las disposiciones de esta Ley. En este caso la inconformidad deberá ser presentada dentro de los mismos plazos que indica el segundo párrafo de este Artículo.

Artículo 92.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este Capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten, relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición.

(ADICIONADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)

En el caso de que el promovente de la inconformidad no manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos señalados en el párrafo anterior, dicha inconformidad se entenderá por desechada.

La manifestación de hechos falsos, se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente, por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación y ejecución de los trabajos, se le impondrá multa y sanciones conforme lo establece el Título Quinto de esta Ley.

57

Artículo 93.- La Contraloría podrá, de oficio o en atención a las inconformidades a
que se refiere este Capítulo del presente ordenamiento, realizar las
investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de
cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta
Ley, dentro de un plazo que no excederá quince días hábiles contados a partir de
la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo,
deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los quince días hábiles
siguientes.

La Contraloría podrá requerir información al Sujeto de la Ley correspondiente, quien deberá remitiría dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría deberá hacerla del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del plazo a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que hagan manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho.

Durante la investigación de los hechos a que se refiere este Artículo, la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando:

I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios al Sujeto de la Ley de que se trate; y

II. Cuando con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan las disposiciones de orden público. El Sujeto de la Ley deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelva lo que proceda.

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los
daños y perjuicios que pudieran ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la
Contraloría de conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin
embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión.

Artículo 94.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia alguno de los siguientes efectos:

I. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley;

58

II. La nulidad total del procedimiento; y

III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad, determinándose por lo tanto como improcedente.

Artículo 95.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloría, se podrá interponer el recurso que establece la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, o bien impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes.

CAPITULO II

Del Procedimiento de Conciliación

Artículo 96.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloría con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con los Sujetos de la Ley.

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que
tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia
se deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de
la queja.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.

Artículo 97.- En la audiencia de conciliación, la Contraloría, tomando en cuenta los
hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer el Sujeto de la
Ley, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará
a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley,
y en el Reglamento de la presente Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones.
Para ello, la Contraloría señalará los días y horas que tengan verificativo. El
procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de treinta
días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera
sesión.

De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones.

Artículo 98.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su incumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente.

59

En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales estatales.

Artículo 99.- Cuando el contrato correspondiente haya sido finiquitado de conformidad por las partes, precluye para el contratista el plazo para la presentación de queja al respecto.

ARTICULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO: La presente Ley entrará en vigor a los treinta días posteriores al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO: Una vez que entre en vigor la presente Ley, quedará abrogada la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes,
publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha seis de junio de mil
novecientos noventa y nueve, y sus reformas a los Artículos 29 y 65 publicadas el
día veintiséis de noviembre del año dos mil uno en el mismo órgano publicitario del
Gobierno del Estado.

TERCERO: Mientras no se adecue y reforme el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, publicado en
el Periódico Oficial del Estado el día treinta de octubre de dos mil, se deberá
entender que los artículos referidos en dicho ordenamiento a la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes en vigor, se
entenderán adecuados a los similares de la presente Ley, una vez que ésta entre
en vigor.

CUARTO: Los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública que se hayan comenzado bajo la vigencia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha seis de junio de mil novecientos noventa y nueve, y sus reformas a los artículos 29 y 65 publicadas el día veintiséis de noviembre del año dos mil uno en el mismo órgano publicitario del Gobierno del Estado, se concluirán en su totalidad en aplicación de dicho ordenamiento.

QUINTO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a la presente Ley.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil tres.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos constitucionales conducentes.

60

Aguascalientes, Ags., a 24 de julio del 2003.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

Humberto David Rodríguez Mijangos,
 DIPUTADO PRESIDENTE.

Dip. Luis Santana Valdés,
PRIMER SECRETARIO.

Dip. José Alfredo Cervantes García,
 SEGUNDO SECRETARIO.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Aguascalientes, Ags., 21 de agosto de 2003.

Felipe González González.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
 Lic. Abelardo Reyes Sahagún.

Esta disposición fue publicada en el Periódico Oficial del Estado número 34, tomo LXVI, Primera Sección, de fecha veinticinco de agosto de dos mil tres.

DECRETO 39 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3º, SEGUNDO PÁRRAFO,
FRACCIONES II Y VI; 4º, 7º, 14, 16, 17, 19, 22, 23, TERCER PÁRRAFO; 25, 26,
27, 29, 30 PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES III, IV, VIII Y X; 31, 32, 33, 34, 35,
37, FRACCIONES IV, V Y VI; 39, FRACCIÓN XVII; 40, PRIMER Y TERCER
PÁRRAFO; 42, 43, FRACCIONES I A IV Y VI; 44, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO
PÁRRAFO; 46, FRACCIÓN TERCERA Y ÚLTIMO PÁRRAFO; 47, SEGUNDO
PÁRRAFO; 49, 50, 51, ÚLTIMO PÁRRAFO; 52 PÁRRAFO PRIMERO Y SUS
FRACCIONES II, III Y VII; 53, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO; 54,
TERCERO, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO; 55, 57, PENÚLTIMO PÁRRAFO; 58,
63, PÁRRAFO PRIMERO; 64, 66, 69, FRACCIÓN II Y III; 76, FRACCIÓN I, 77, 81,
PRIMER PÁRRAFO; 84, FRACCIÓN II, Y 86; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
1º, PENÚLTIMO PÁRRAFO Y EL PENÚLTIMO PASA A SER ÚLTIMO; 2º,
FRACCIONES IX A XI; 13, FRACCIONES III A VIII Y ÚLTIMO PÁRRAFO; 23 BIS;
30, SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN; 39,
FRACCIÓN XXIII; 40, ÚLTIMO PÁRRAFO; 44, FRACCIÓN I, INCISO E; 56,
ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN I; 46,
FRACCIONES VII Y X; Y 90.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 DE MARZO 2005 FECHA DE PUBLICACIÓN: 4 ABRIL 2005

ÓRGANO DE DIFUSIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

61

TOMO: LXVIII
NÚMERO: 14

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días posteriores al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- La adecuación del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, deberá ser publicada a más tardar dentro de los sesenta días posteriores a la publicación de las presentes modificaciones a la Ley.

CUARTO.- Los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública que se hayan comenzado con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se concluirán en su totalidad conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su realización.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los catorce días del mes de marzo del año 2005.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 14 de marzo 2005.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

David Ángeles Castañeda,

DIPUTADO PRESIDENTE.

Dip. César Pérez Uribe,
PRIMER SECRETARIO

Por tanto, mando de imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
 Aguascalientes, Ags., a 28 de marzo 2005.

Luis Armando Reynoso Femat.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

62

Lic. Jorge Mauricio Martínez Estebanez.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15 DE
LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, SOLICITAMOS LA
MODIFICACIÓN AL DECRETO NÚMERO 39, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL NÚMERO 14, TOMO LXVIII, DE FECHA 4 DE ABRIL DEL 2005.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 DE MAYO 2005

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 MAYO 20035

ÓRGANO DE DIFUSIÓN: PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO TOMO LXVIII

NÚMERO 21

A T E N T A M E N T E

Dip. Armando Guel Serna,
 PRESIDENTE

Dip. Gabriela Martín Morones,
 SECRETARIA.

Dip. César Pérez Uribe,
 SECRETARIO.

DECRETO 62:

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º, FRACCIÓN VIII; 13, PÁRRAFO SEGUNDO; 14, PRIMER PÁRRAFO; 19 PRIMER PÁRRAFO; 23, PRIMER PÁRRAFO; 23 BIS, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS; 26 FRACCIÓN IV, Y 80 FECHA DE EXPEDICIÓN: 7 DE JULIO 2005

FECHA DE PUBLICACIÓN: 8 DE AGOSTO 2005

ÓRGANO DE DIFUSIÓN: PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO TOMO LXVIII NÚMERO: 32

ARTÍCULO TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos administrativos de inconformidad previstos en el Código Urbano del Estado de Aguascalientes que se encuentren en trámite, continuarán su tramitación hasta su total conclusión, ajustándose a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su inicio.

63

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de Aguascalientes, a los siete días del mes de julio del año 2005.

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 7 de julio del año 2005.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

Carlos Llamas Pérez

DIPUTADO PRESIDENTE

Dip. José Abel Sánchez Garibay
 PRIMER SECRETARIO

Dip. José Antonio Arámbula López
 SEGUNDO SECRETARIO

DECRETO 337:

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un segundo párrafo a la Fracción VIIDECRETO 337: ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un segundo párrafo a la Fracción VII, del Artículo 3° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 DE JUNIO 2007

FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 DE JUNIO 2007

ÓRGANO DE DIFUSIÓN: PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO TOMO LXX

NÚMERO: 26

PRIMERA SECCIÓN.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá publicar el Reglamento de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Aguascalientes en un plazo que no deberá exceder de 90 días contados a partir de la fecha de su publicación.

64

Por lo que respecta a los Poderes Legislativo, Judicial y los Municipios, aplicarán dicho Reglamento en lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los regulan, sujetándose a sus propios Órganos de control.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de Aguascalientes, a los veintiún días del mes de junio del año 2007.

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 21 de junio del año 2007.
 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

José Antonio Arámbula López

DIPUTADO PRESIDENTE

Dip. Salvador Cabrera Álvarez
 PRIMER SECRETARIO

Dip. María Guadalupe Díaz Martínez
 SEGUNDA SECRETARIA

Por tanto mando se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. Aguascalientes, Ags., a 22 de junio del año 2007.

Luis Armando Reynoso Femat.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
 Lic. Jorge Mauricio Martínez Estebanez.

DECRETO NO.

265 ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL PARRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO
1º; SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES DE
LA XII A LA XIV AL ARTÍCULO 2º;SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 7º; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 18; SE REFORMAN EL ARTÍCULO 20; EL
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 21; EL ARTÍCULO 23bis; EL ARTÍCULO

65

26; LAS FRACCIONES IV, VII y X DEL ARTÍCULO 30; EL ARTÍCULO 31; EL
PARRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 35; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 37; EL ARTÍCULO 38; EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 40;
LAS FRACCIONES IV y VI DEL ARTÍCULO 43; LOS INCISOS a) Y b) DE LA
FRACCIÓN II Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 44; SE REFORMA EL
PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO
46; SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 47; EL ARTÍCULO 49; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 50; LA
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 52; LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL
ARTÍCULO 53; LOS ARTÍCULOS 54 Y 58; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARÍCULO 61; EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 64; LAS FRACCIONES
II, IV y V, ASI COMO EL INCISO b) DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 65; EL
PARRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 66; EL ARTÍCULO 69; SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 69bis; SE REFORMA EL ARTÍCULO 72; Y SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN
PROGRESIVO LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LÑA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 DE JULIO DE 2009.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE JULIO DE 2009

ORGANO DE DIFUSIÓN: PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO TOMO: LXXII

NUMERO: 28

PRIMERA SECCIÓN.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de Aguascalientes, a los dos días del mes de julio del año 2009.

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 2 de julio del año 2009.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
 LA MESA DIRECTIVA

JORGE ORTIZ GALLEGOS
DIPUTADO PRESIDENTE

66

JUAN GAYTÁN MASCORRO

DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

LUIS DAVID MENDOZA ESPARZA

DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO

Decreto Número 429

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo y se deroga el cuarto párrafo del Artículo 19; así mismo, se reforma el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes; para quedar como sigue:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2013.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

ORGANO DE DIFUSIÓN: PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NUMERO: 21

EXTRAORDINARIO

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salyn de Sesiones “Soberana Convenciyn Revolucionaria de Aguascalientes”, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil trece.

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 7 de noviembre del año 2013.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
 LA MESA DIRECTIVA

DIP. GREGORIO ZAMARRIPA DELGADO
 PRESIDENTE

DIP. EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 PRIMERA SECRETARIA

DIP. MARÍA ELENA SANTOYO VALENZUELA
 SEGUNDA SECRETARIA

67

Decreto 199

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el Artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 DE JUNIO DE 2015 FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2015 ORGANO DE DIFUSIÓN: PERIÓDICO OFICIAL PRIMERA SECCIÓN

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes al inicio de vigencia del presente Decreto, se deberán realizar las adecuaciones reglamentarias conducentes, a fin de utilizar el término de “personas con discapacidad”.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”, del Palacio Legislativo, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil
quince.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos Constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 4 de junio del año 2015.

A T E N T A M E N T E

LA MESA DIRECTIVA

DIP. JUAN ANTONIO ESPARZA ALONSO
 PRESIDENTE

DIP. CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
 PRIMER SECRETARIO

DIP. VERÓNICA SÁNCHEZ ALEJANDRE
 SEGUNDA SECRETARIA

68